## לוח בקרה
פריט | ערך
פרויקט | קריית ספר 7, חיפה – בדיקת התחדשות עירונית
עודכן | 2026-10-10
שער נוכחי | G0 – לא הושג (חסרים מנדט, זיהוי חלקה ומקורות רשמיים)
מסלול מוביל (לא מאומת) | חפ/2666 – תוכנית התחדשות בניינית חיפה
חסם עיקרי | סטטוס חפ/2666 לא מאומת; סטטוס שימור ושנת בנייה לא ידועים
משימות פתוחות
משימות חסומות
משימות שהושלמו
מקורות רשמיים מאומתים
הערה | כל הממצאים מבוססים על חיפוש ברשת ואינם מהווים ראיה רשמית. אין להסתמך עליהם להחלטה או להתחייבות.

## מקורות
מזהה | כותרת | מפרסם | קישור | נשלף בתאריך | תאריך פרסום | רלוונטיות | סטטוס | מגבלות
S-001 | תמ"א 38 פקעה, התכנית החדשה עוד לא קמה: המלכוד שמשתק את חיפה | ביזפורטל | https://www.bizportal.co.il/marketopionion/news/article/20034000 | 2026-10-10 | יוני 2026 (לפי תקציר חיפוש) | פקיעת תמ"א 38 בחיפה 18.5.2026; חפ/2666 הופקדה ולא בתוקף | ליד משני – לא אומת | נקרא תקציר חיפוש בלבד; הדף עצמו חסום
S-002 | כ-30 אלף דירות חדשות וממוגנות בחיפה – תוכנית להתחדשות כלל-עירונית | חי פה | https://haipo.co.il/item/621416 | 2026-10-10 | לא ידוע | הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את חפ/2666 | ליד משני – לא אומת | תקציר חיפוש בלבד
S-003 | תושבי חיפה יוכלו לחדש את הבניינים שנבנו לפני 1984 – אושרה התוכנית | מגדילים | https://magdilim.co.il/120420261341/ | 2026-10-10 | לא ידוע | הכותרת אומרת 'אושרה' – סותר את S-001 | ליד משני – לא אומת | לא ברור אם 'אושרה' = להפקדה או מתן תוקף
S-004 | פוטנציאל ל-30 אלף דירות: תוכנית ההתחדשות הבניינית של חיפה הופקדה להתנגדויות | מרכז הנדל"ן | https://www.nadlancenter.co.il/article/14876 | 2026-10-10 | לא ידוע | הפקדה להתנגדויות | ליד משני – לא אומת | הדף חסום; תקציר חיפוש בלבד
S-005 | חיפה נמנעת מלאשר תוכנית שימור, ואלפי יח"ד ותיקות נגרעו מתכנית ההתחדשות | מרכז הנדל"ן | https://www.nadlancenter.co.il/article/14139 | 2026-10-10 | לא ידוע | מעל 1,100 בניינים, בעיקר בכרמל, הוחרגו בגלל שימור | ליד משני – לא אומת | תקציר חיפוש בלבד
S-006 | תוספת של 30 עד 60 אלף דירות: התוכנית שתחליף את תמ"א 38 בחיפה נחשפת | מרכז הנדל"ן | https://www.nadlancenter.co.il/article/11356 | 2026-10-10 | לא ידוע | עד 7 קומות; 11–22 יח"ד לדונם | ליד משני – לא אומת | שלב מוקדם של התוכנית; ייתכן שהשתנה
S-007 | אושרה להפקדה תוכנית ההתחדשות העירונית החדשה של חיפה | כלבו | https://www.colbonews.co.il/real-estate/212055/ | 2026-10-10 | לא ידוע | אישור להפקדה | ליד משני – לא אומת | תקציר חיפוש בלבד
S-008 | תיקיית חפ/2666 – תוכנית התחדשות בניינית – שמבור | dexytech | https://www.dexytech.com/%D7%97%D7%A42666 | 2026-10-10 | לא ידוע | קשר בין חפ/2666 לשכונת שמבור | ליד משני – לא אומת | אתר צד שלישי; לא נקרא
S-009 | מודעת נכס ברחוב קריית ספר | מדלן | https://www.madlan.co.il/listings/CRQvQ4uFYN4 | 2026-10-10 | לא ידוע | הרחוב בשכונת אחוזה/שמבור | ליד משני – לא אומת | מודעה מסחרית; לא מאמת מספר בית
S-010 | מבא"ת – מערכת מידע תכנוני | מינהל התכנון | https://mavat.iplan.gov.il/ | 2026-10-10 | — | מקור רשמי לסטטוס חפ/2666 ולתב"עות החלות | לא נגיש – חסום ברשת | נדרש פתיחת דומיין
S-011 | GovMap – גוש/חלקה | מפ"י | https://www.govmap.gov.il/ | 2026-10-10 | — | זיהוי גוש וחלקה | לא נגיש – חסום ברשת | נדרש פתיחת דומיין
S-012 | עיריית חיפה – הנדסה / תיק בניין / מידע תכנוני | עיריית חיפה | https://www.haifa.muni.il/ | 2026-10-10 | — | תיק בניין, היתר מקורי, סטטוס שימור | לא נגיש – חסום ברשת | נדרש פתיחת דומיין או מסמכים מהלקוח

## ממצאים
מזהה | ממצא | סיווג | מקור | הערה / מה לאמת
F-001 | הכתובת קריית ספר 7, חיפה | נתון מהלקוח | — | גוש/חלקה לא ידועים
F-002 | הרחוב נמצא בשכונת אחוזה (שמבור), הכרמל | ליד משני | S-009 | לאמת ב-GovMap
F-003 | תמ"א 38 פקעה בחיפה ב-18.5.2026 | ליד משני | S-001 | לאמת במקור רשמי
F-004 | חפ/2666 – תוכנית התחדשות בניינית כלל-עירונית, מחליפה את תמ"א 38 | ליד משני | S-001, S-002, S-004 | מספר התוכנית לאמת במבא"ת
F-005 | חפ/2666 חלה על בנייני מגורים שנבנו לפני 1984 במגרש ביעוד מגורים | ליד משני | S-001, S-003 | לאמת בהוראות התוכנית
F-006 | שני מסלולים: הריסה ובנייה / חיזוק ותוספת; עד 7 קומות; 11–22 יח"ד לדונם | ליד משני | S-006 | נתונים משלב מוקדם – עלולים להשתנות
F-007 | נכון ליוני 2026 חפ/2666 הופקדה ולא קיבלה תוקף | ליד משני – סותר | S-001 מול S-003 | סטטוס נוכחי לא ידוע
F-008 | מעל 1,100 בניינים, בעיקר בכרמל, הוחרגו מחפ/2666 בגלל שימור | ליד משני | S-005 | לא ידוע אם הבניין בקריית ספר 7 ביניהם
F-009 | שנת בניית הבניין | לא ידוע | — | קריטי לתחולת חפ/2666
F-010 | תפקיד הלקוח (בעל דירה / יזם / קבלן) והמנדט | לא ידוע | — | לברר עם הלקוח

## מסלולים
מזהה | מסלול | תנאי סף | תלוי במשימות | סטטוס | הערה
R-1 | חפ/2666 – הריסה ובנייה מחדש | חפ/2666 בתוקף; נבנה לפני 1984; לא הוחרג לשימור; יעוד מגורים | T-001, T-002, T-003, T-004 | UNKNOWN | מסלול מועדף אם התנאים מתקיימים – דורש הסכמת בעלים ושמאות
R-2 | חפ/2666 – חיזוק ותוספת בנייה | אותם תנאים כמו R-1 | T-001, T-002, T-003, T-004 | UNKNOWN | חלופה אם הריסה לא כדאית או לא מותרת
R-3 | פינוי-בינוי בתב"ע נפרדת | מתחם מספק (בדרך כלל כמה בניינים); הסכמות בעלים; כדאיות | T-001, T-006 | UNKNOWN | מסלול ארוך; רלוונטי במיוחד אם הבניין הוחרג מחפ/2666
R-4 | חלופת שקד | לא ידוע אם עדיין רלוונטית בחיפה | T-003 | UNKNOWN | כנראה לא רלוונטי – לאמת

## משימות
מזהה | משימה | תוצר | אחראי | יעד | תלוי ב | סטטוס | עדיפות | קריטריון סיום
T-001 | להזמין תיק מידע מהוועדה המקומית חיפה / לשלוף תב"עות חלות | תיק מידע או רשימת תוכניות חלות | בעלים או אדריכל מטעמם | לא ידוע | T-005 | פתוח | גבוהה | תיק מידע בתיקיית הפרויקט
T-002 | לברר שנת בנייה והיתר מקורי מתיק הבניין | צילום היתר + תוכנית מאושרת | בעלים / עורך בקשה | לא ידוע |  | פתוח | גבוהה | היתר מקורי בתיקיית הפרויקט
T-003 | לאמת סטטוס עדכני של חפ/2666 (הפקדה / מתן תוקף) והוראותיה | הוראות התוכנית + פרסום ברשומות | Claude (לאחר פתיחת גישה) / הלקוח | לא ידוע | T-007 | חסום | גבוהה | קישור/קובץ ממבא"ת
T-004 | לבדוק אם הבניין ברשימת המבנים המוחרגים בגלל שימור | אישור סטטוס שימור | אדריכל / מחלקת שימור בעירייה | לא ידוע | T-001 | פתוח | גבוהה | מסמך מהעירייה או מהתוכנית
T-005 | לזהות גוש וחלקה | גוש/חלקה מאומתים | Claude (GovMap) / הלקוח | לא ידוע | T-007 | חסום | בינונית | צילום מסך/נסח
T-006 | לברר תפקיד הלקוח, מטרה ומנדט | מנדט כתוב | הלקוח | לא ידוע |  | פתוח | גבוהה | תשובת הלקוח
T-007 | לפתוח גישת רשת לאתרי התכנון | גישה ל-mavat, ags.iplan, govmap, haifa.muni | הלקוח (הגדרות סביבה) | לא ידוע |  | פתוח | גבוהה | בדיקת גישה מוצלחת

## סיכונים ובעיות
מזהה | סוג | סיבה | אירוע | השלכה | סבירות | השפעה | תגובה | אחראי | מקור
K-001 | בעיה | תמ"א 38 פקעה בחיפה | אין מסלול תמ"א 38 | נדרש מסלול חלופי | — | — | לבחון R-1 עד R-3 | Claude | S-001
K-002 | סיכון | חפ/2666 עדיין לא בתוקף או תשתנה בעקבות התנגדויות | עיכוב או שינוי זכויות | אי ודאות בלוח זמנים ובכדאיות | בינונית | גבוהה | מעקב אחרי סטטוס התוכנית; לא להתחייב לזכויות לפני מתן תוקף | Claude | S-001, S-003
K-003 | סיכון | הבניין הוחרג מחפ/2666 בגלל שימור | התוכנית לא חלה על הבניין | נדרש מסלול אחר (R-3) או הליך שימור | לא ידוע | גבוהה | T-004 | אדריכל | S-005
K-004 | סיכון | הבניין נבנה אחרי 1984 | התוכנית לא חלה | נדרש מסלול אחר | לא ידוע | גבוהה | T-002 | בעלים | S-001
K-005 | בעיה | אין גישה למקורות רשמיים מהסביבה | לא ניתן לאמת | כל הממצאים נשארים 'לא מאומתים' | — | — | T-007 או מסמכים מהלקוח | הלקוח | S-010–S-012

## יומן שינויים
תאריך | גיליון | רשומה | ערך קודם | ערך חדש / תיאור | מבצע | אסמכתא
2026-10-10 | כל הגיליונות | — | — | יצירת קובץ ראשונית | Claude | בקשת הלקוח בשיחה