## Cronograma
CRONOGRAMA — Reforma y ampliación, calle Shlonsky 53, Haifa (hipótesis del mercado español)
Fecha de inicio (lunes): |  |  | 2026-11-09 |  | Duraciones: hipótesis iniciales en días laborables (lun.–vie.) para un contratista español. Festivos y paradas proceden de la hoja Calendario; al cambiar la fecha de inicio o las duraciones se actualizan fechas y Gantt.
Fin de semana (sáb., dom.): |  |  | 0000011
ID | Actividad | Partidas | Dur. (dl) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Fin antecesoras | Inicio | Fin | Crítica* | Por | time axis 2026-11-09 to 2028-03-06
| Días no laborables en la semana | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratación, aprobaciones y pedidos
A010 | Adjudicación y orden de inicio | — | 0 | [6 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | ● | Contratista
A020 | Solicitud a la distribuidora – ampliación de potencia y nuevo pilar de acometida | 06.07 | 40 | A010 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2027-01-20 |  | Terceros / propiedad
A030 | Aprobación de muestras, materiales y colores (muestra de revoco) | 14.01 | 10 | A010 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-23 |  | Contratista
A050 | Suministro de la propiedad: pedido y entrega de sanitarios, griferías y luminarias | 05, 07 | 20 | A030 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-23 |  | Terceros / propiedad
A055 | Suministro de la propiedad: pedido y entrega de baldosas de suelo y pared | 13 | 20 | A030 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-23 |  | Terceros / propiedad
Instalación de obra
S010 | Instalación de obra, vallado, agua y electricidad provisionales, contenedor | 01.01–01.04, 01.07 | 5 | A010 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | ● | Contratista
S020 | Protección de elementos existentes, replanteo y marcado láser | 01.05, 01.06 | 4 | S010 | [5 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | ● | Contratista
S030 | Autorización escrita para iniciar las demoliciones | — | 1 | S020 | [5 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | ● | Contratista
Demoliciones y desmontajes
D010 | Desmontaje: ventanas, puertas, sanitarios, muebles, climatización, electricidad, fontanería vista | 02.06–02.13 | 8 | S030 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-03 | ● | Contratista
D020 | Demolición de muros y tabiques – sótano (62 m²) | 02.01 | 3 | D010 | [5 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-10 |  | Contratista
D030 | Demolición de muros y tabiques – planta baja (51 m²) | 02.02 | 3 | D010 | [5 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-10 |  | Contratista
D040 | Demolición de muros y tabiques – primera planta (85 m²) | 02.03 | 4 | D010 | [5 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-11 |  | Contratista
D050 | Desmontaje de techos, pavimentos y paneles | 02.04, 02.05, 02.18 | 6 | D010 | [5 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-15 | ● | Contratista
X010 | Montaje del andamio exterior | 01.09 | 4 | S030 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-27 |  | Contratista
D055 | Corte y retirada de marcos de hormigón decorativos desde andamio | 02.15 | 5 | X010 | D010 |  |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-14 |  | Contratista
D060 | Retirada de pavimento granolítico, escalera de entrada y plantas de jardín | 02.19–02.21 | 6 | S030 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-12-01 |  | Contratista
D065 | Retirada de residuos y limpieza a fondo | 02.16, 02.17 | 4 | D020 | D030 | D040 | D050 | D055 | D060 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-21 | ● | Contratista
D070 | Aprobación del ingeniero de estructuras y la proyectista para iniciar la obra | — | 2 | D065 | [5 empty] | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | ● | Contratista
Estructura y ampliaciones
K010 | Refuerzo de la escalera interior existente | 03.04 | 10 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-01-20 |  | Contratista
K020 | Estructura de la nueva entrada y escalera | 03.03 | 15 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-01-27 |  | Contratista
K025 | Escalones de entrada volados (12 escalones) | 03.05 | 8 | K020 | [5 empty] | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-02-08 |  | Contratista
K030 | Ampliación del balcón y pérgola | 03.01 | 25 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-02-10 |  | Contratista
K040 | Nueva habitación en el nivel de galería | 03.02 | 35 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-02-24 | ● | Contratista
K050 | Visto bueno del ingeniero: estructura terminada | — | 2 | K010 | K020 | K025 | K030 | K040 |  | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | ● | Contratista
Instalaciones empotradas
B010 | Nuevos muros de bloque (26 m²) | 04.01–04.03 | 4 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-01-12 |  | Contratista
P010 | Fontanería – primera fase: puntos, suministro y saneamiento | 05.25–05.33 | 20 | D070 | B010 |  |  |  |  | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-02-09 |  | Contratista
E010 | Electricidad – primera fase: canalizaciones, puntos y ampliación del cuadro | 06.01–06.06, 06.10, 06.11, 07.11, 07.20 | 20 | D070 | B010 |  |  |  |  | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-02-09 |  | Contratista
Q010 | Pruebas de presión y estanqueidad de fontanería, visto bueno de la proyectista | 05.35 | 3 | P010 | [5 empty] | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-12 |  | Contratista
Q020 | Inspección eléctrica de primera fase (puesta a tierra y diferenciales) | 06.09 | 3 | E010 | [5 empty] | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-12 |  | Contratista
Yeso laminado e impermeabilización
G010 | Tabiques de yeso laminado con aislamiento acústico (133 m²) | 09.01–09.03 | 12 | Q010 | Q020 | K050 |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | ● | Contratista
G020 | Falsos techos de yeso laminado (33 m²) | 09.04 | 6 | G010 | [5 empty] | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | ● | Contratista
G030 | Inspección y aprobación del yeso laminado | — | 2 | G020 | [5 empty] | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | ● | Contratista
W010 | Impermeabilización de paredes en zonas húmedas (186 m²) | 10.01 | 6 | Q010 | B010 |  |  |  |  | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2027-02-22 |  | Contratista
W020 | Impermeabilización de balcones (52,7 m²) | 10.04 | 5 | K030 | Q010 |  |  |  |  | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2027-02-19 |  | Contratista
W030 | Pruebas de inundación – zonas húmedas y balcones | 10.03 | 3 | W010 | W020 |  |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-25 |  | Contratista
W040 | Aprobación del consultor de impermeabilización | — | 1 | W030 | [5 empty] | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-26 |  | Contratista
Fachada y obras exteriores
EXT1 | Por terceros: ventanas y puertas de aluminio – suministro e instalación | (outside scope) | 40 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-03-03 |  | Terceros / propiedad
X020 | Preparación de fachada y revoco de color (225 m²) | 14.01 | 18 | X010 | EXT1 | D055 |  |  |  | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-31 |  | Contratista
Z010 | Alféizares y sellado de ventanas | 12.01, 12.02, 12.04 | 8 | EXT1 | X020 |  |  |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-12 |  | Contratista
X030 | Desmontaje del andamio | 01.09 | 3 | X020 | Z010 |  |  |  |  | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-15 |  | Contratista
Acabados interiores y equipamiento
F010 | Reparación de enlucidos y alisado interior (576 m²; zonas comunes en estuco americano) | 14.02, 14.03 | 12 | G030 | EXT1 |  |  |  |  | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-15 |  | Contratista
T010 | Pavimento interior 120×120 y 120×60 cm | 13.01, 13.02 | 14 | W040 | G030 | A055 |  |  |  | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-19 | ● | Contratista
T020 | Alicatado de paredes de ducha (121 m²) | 13.03 | 8 | W040 | A055 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-03-10 |  | Contratista
T030 | Pavimento exterior y balcones R11 (264 m²) | 13.05 | 14 | W030 | A055 |  |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-03-17 |  | Contratista
T040 | Revestimiento de escaleras (interior y entrada) y paneles | 13.04, 13.07, 13.08 | 8 | T010 | K050 | K025 | A055 |  |  | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-29 |  | Contratista
E030 | Instalación de luminarias y focos | 07.03–07.19 | 12 | F010 | T010 | A050 |  |  |  | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-05-05 | ● | Contratista
F020 | Pintura final | 14.02 | 15 | E030 | T020 | T040 | F010 |  |  | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-26 | ● | Contratista
E020 | Instalación de enchufes e interruptores | 06.01–06.05, 06.10, 07.01–07.02a | 8 | F020 | [5 empty] | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-06-07 |  | Contratista
E025 | Conexiones directas al cuadro (encimera, horno, electrodomésticos dedicados) | 06.11–06.13 | 3 | F020 | [5 empty] | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-31 |  | Contratista
P020 | Instalación de sanitarios, griferías y termo | 05.01–05.24, 05.34 | 8 | F020 | T020 | A050 |  |  |  | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-06-07 | ● | Contratista
Obras exteriores
E040 | Instalación del pilar de la compañía y conexión | 06.07 | 5 | A020 | S030 |  |  |  |  | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-27 |  | Contratista
V010 | Movimiento de tierras, nivelación y aguas pluviales | 17.01, 17.02 | 8 | X020 | [5 empty] | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-12 |  | Contratista
V015 | Caminos de hormigón | 17.06 | 6 | V010 | [5 empty] | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-20 |  | Contratista
V020 | Jardinería, riego e iluminación de jardín | 17.04, 17.05 | 10 | V015 | T030 |  |  |  |  | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-05-04 |  | Contratista
Piscina
PL10 | Excavación y base de la piscina | 21.01 | 5 | D070 | [5 empty] | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2027-01-13 |  | Contratista
PL20 | Estructura de la piscina (hormigón armado) | 21.01 | 10 | PL10 | [5 empty] | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-27 |  | Contratista
PL30 | Curado del hormigón (28 días) | 21.01 | 20 | PL20 | [5 empty] | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-02-24 |  | Contratista
PL40 | Impermeabilización de la piscina y prueba de estanqueidad | 21.01 | 7 | PL30 | [5 empty] | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-03-05 |  | Contratista
PL50 | Fontanería, depuración y conexión eléctrica de la piscina | 21.01, 21.02 | 8 | PL40 | [5 empty] | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2027-03-17 |  | Contratista
PL60 | Revestimiento de la piscina | 21.04 | 6 | PL50 | A055 |  |  |  |  | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-29 |  | Contratista
PL70 | Cerramiento de seguridad y puesta en marcha de la piscina | 21.03 | 4 | PL60 | [5 empty] | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-04-02 |  | Contratista
Finalización y entrega
H010 | Boletín eléctrico (CIE) y legalización de la instalación | 06.09 | 3 | E020 | E025 | E030 | E040 |  |  | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-10 |  | Contratista
H020 | Pruebas finales: agua, saneamiento, termo | — | 4 | P020 | [5 empty] | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-11 | ● | Contratista
H030 | Limpieza final | — | 3 | F020 | P020 | V020 | X030 | Z010 | PL70 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-10 |  | Contratista
H040 | Visita de repaso con la proyectista | — | 3 | H010 | H020 | H030 |  |  |  | 2027-06-11 | 2027-06-14 | 2027-06-16 | ● | Contratista
H050 | Subsanación de defectos | — | 8 | H040 | [5 empty] | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-28 | ● | Contratista
H060 | Recepción de obra y entrega | — | 0 | H050 | [5 empty] | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | ● | Contratista
| Finalización de la obra | [10 empty] | 2027-06-28
| Semanas naturales | [10 empty] | 33.1
| Días laborables (sin festivos) | [10 empty] | 152
Leyenda: contratista ¦ crítica ¦ terceros / propiedad ¦ hito
* Ruta crítica calculada al crear el archivo (sin festivos); no se actualiza si cambian las duraciones.

## Calendario
Calendario y días no laborables
Fuentes: BOE calendario laboral 2026 y 2027 (Garrigues, RTVC, Teamsystem); festivos autonómicos y locales a añadir.
Fecha | Festivo / parada | Tipo | Día
2026-12-07 | Puente de la Constitución (traslado del 6 dic.) | Traslado en la mayoría de comunidades | lun.
2026-12-08 | Inmaculada Concepción | Fiesta nacional | mar.
2026-12-24 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | jue.
2026-12-25 | Navidad | Fiesta nacional | vie.
2026-12-28 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | lun.
2026-12-29 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | mar.
2026-12-30 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | mié.
2026-12-31 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | jue.
2027-01-01 | Año Nuevo | Fiesta nacional | vie.
2027-01-04 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | lun.
2027-01-05 | Parada navideña de obra | Costumbre del sector (hipótesis) | mar.
2027-01-06 | Epifanía del Señor (Reyes) | Fiesta nacional | mié.
2027-03-25 | Jueves Santo | Fiesta autonómica (no en Cataluña ni C. Valenciana) | jue.
2027-03-26 | Viernes Santo | Fiesta nacional | vie.
2027-08-02 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | lun.
2027-08-03 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | mar.
2027-08-04 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | mié.
2027-08-05 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | jue.
2027-08-06 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | vie.
2027-08-09 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | lun.
2027-08-10 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | mar.
2027-08-11 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | mié.
2027-08-12 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | jue.
2027-08-13 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | vie.
2027-08-16 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | lun.
2027-08-17 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | mar.
2027-08-18 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | mié.
2027-08-19 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | jue.
2027-08-20 | Vacaciones de agosto | Costumbre del sector (hipótesis) | vie.

## Práctica local
Hipótesis del mercado local
1 | Semana laboral de lunes a viernes, 8 h/día; no se programan sábados.
2 | Festivos (verificados para 2026–2027 según el BOE y calendarios autonómicos): puente del 7/12/2026 (traslado del 6 dic. en la mayoría de comunidades), Inmaculada 08/12/2026, Navidad 25/12/2026, Año Nuevo 01/01/2027, Reyes 06/01/2027, Jueves Santo 25/03/2027 (no en Cataluña ni C. Valenciana), Viernes Santo 26/03/2027. Lunes de Pascua (29/03/2027) solo en algunas comunidades. Fiestas autonómicas y locales: añadir en la hoja Calendario.
3 | Parada navideña de obra supuesta del 24/12/2026 al 5/01/2027 y vacaciones de agosto supuestas del 2 al 20/08/2027 (costumbre del sector; confirmar con subcontratistas).
4 | Clima: invierno suave; sin recargo de duraciones (revisar episodios de lluvia otoñal).
5 | Licencia de obra y licencia de piscina supuestas concedidas antes del inicio (los plazos municipales varían de semanas a varios meses).
6 | Instalación eléctrica: boletín eléctrico (CIE) y legalización al finalizar.
7 | Distribuidora: ampliación de potencia supuesta en 40 días laborables, en paralelo, fuera del control del contratista.
8 | Suministros de la propiedad (sanitarios, griferías, luminarias, baldosas): 20 días laborables entre pedido y entrega.
9 | Ventanas y puertas de aluminio por terceros (fuera del presupuesto): 40 días laborables tras la aprobación para iniciar la obra; revoco de fachada, alféizares y sellado dependen de ellas.
10 | Piscina incluida en el alcance (capítulo 21): excavación, estructura, curado del hormigón de 28 días, impermeabilización con prueba de estanqueidad, depuración, revestimiento y cerramiento. Recepción de obra con acta. Todas las duraciones son hipótesis a confirmar.