## Planning
PLANNING — Rénovation et extension, 53 rue Shlonsky, Haïfa (hypothèses marché français)
Date de début (lundi) : |  |  | 2026-11-09 |  | Durées : hypothèses initiales en jours ouvrés (lun.–ven.) pour une entreprise française. Les jours fériés et fermetures viennent de la feuille Calendrier ; modifier la date de début ou les durées met à jour les dates et le Gantt.
Week-end (sam., dim.) : |  |  | 0000011
ID | Activité | Postes du devis | Durée (jo) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Fin antécédents | Début | Fin | Critique* | Par | time axis 2026-11-09 to 2028-03-06
| Jours non travaillés dans la semaine | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marché, approbations et commandes
A010 | Attribution du marché et ordre de service | — | 0 | [6 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | ● | Entreprise
A020 | Demande Enedis – augmentation de puissance et nouveau coffret de branchement | 06.07 | 40 | A010 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2027-01-14 |  | Tiers / maître d'ouvrage
A030 | Validation des échantillons, matériaux et teintes (échantillon d'enduit) | 14.01 | 10 | A010 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-24 |  | Entreprise
A050 | Fourniture maître d'ouvrage : commande et livraison des sanitaires, robinetterie et luminaires | 05, 07 | 20 | A030 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-12-22 |  | Tiers / maître d'ouvrage
A055 | Fourniture maître d'ouvrage : commande et livraison des carreaux de sol et muraux | 13 | 20 | A030 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-12-22 |  | Tiers / maître d'ouvrage
Installation de chantier
S010 | Installation de chantier, clôture, eau et électricité provisoires, benne | 01.01–01.04, 01.07 | 5 | A010 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | ● | Entreprise
S020 | Protection des existants, relevés et traçage laser | 01.05, 01.06 | 4 | S010 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-23 | ● | Entreprise
S030 | Accord écrit de démarrage des démolitions | — | 1 | S020 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | ● | Entreprise
Démolition et dépose
D010 | Dépose : fenêtres, portes, sanitaires, meubles, climatisation, électricité, plomberie apparente | 02.06–02.13 | 8 | S030 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-12-04 | ● | Entreprise
D020 | Démolition des murs et cloisons – sous-sol (62 m²) | 02.01 | 3 | D010 | [5 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  | Entreprise
D030 | Démolition des murs et cloisons – rez-de-chaussée (51 m²) | 02.02 | 3 | D010 | [5 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  | Entreprise
D040 | Démolition des murs et cloisons – 1er étage (85 m²) | 02.03 | 4 | D010 | [5 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-10 |  | Entreprise
D050 | Dépose des plafonds, sols et panneaux muraux | 02.04, 02.05, 02.18 | 6 | D010 | [5 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | ● | Entreprise
X010 | Montage de l'échafaudage extérieur | 01.09 | 5 | S030 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-12-01 |  | Entreprise
D055 | Sciage et dépose des cadres en béton décoratifs depuis l'échafaudage | 02.15 | 6 | X010 | D010 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | ● | Entreprise
D060 | Dépose du sol granolithique, de l'escalier d'entrée et des plantations | 02.19–02.21 | 7 | S030 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-12-03 |  | Entreprise
D065 | Évacuation des déchets et nettoyage approfondi | 02.16, 02.17 | 4 | D020 | D030 | D040 | D050 | D055 | D060 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-18 | ● | Entreprise
D070 | Accord de l'ingénieur structure et de l'architecte pour démarrer la construction | — | 2 | D065 | [5 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | ● | Entreprise
Structure et extensions
K010 | Renforcement de l'escalier intérieur existant | 03.04 | 10 | D070 | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2027-01-14 |  | Entreprise
K020 | Structure de la nouvelle entrée et de l'escalier | 03.03 | 15 | D070 | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2027-01-21 |  | Entreprise
K025 | Marches d'entrée suspendues (12 marches) | 03.05 | 8 | K020 | [5 empty] | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-02-02 |  | Entreprise
K030 | Agrandissement du balcon et pergola | 03.01 | 29 | D070 | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2027-02-10 |  | Entreprise
K040 | Pièce supplémentaire au niveau de la galerie | 03.02 | 35 | D070 | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2027-02-18 | ● | Entreprise
K050 | Réception de la structure par l'ingénieur | — | 2 | K010 | K020 | K025 | K030 | K040 |  | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | ● | Entreprise
Réseaux encastrés
B010 | Nouveaux murs en blocs (26 m²) | 04.01–04.03 | 4 | D070 | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2027-01-06 |  | Entreprise
P010 | Plomberie – première phase : points, alimentation et évacuation | 05.25–05.33 | 20 | D070 | B010 |  |  |  |  | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-02-03 |  | Entreprise
E010 | Électricité – première phase : gaines, points et extension du tableau | 06.01–06.06, 06.10, 06.11, 07.11, 07.20 | 20 | D070 | B010 |  |  |  |  | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-02-03 |  | Entreprise
Q010 | Essais de pression et d'étanchéité de la plomberie, accord de l'architecte | 05.35 | 3 | P010 | [5 empty] | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-08 |  | Entreprise
Q020 | Contrôle électrique de première phase (terre et différentiels) | 06.09 | 3 | E010 | [5 empty] | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-08 |  | Entreprise
Plâtrerie et étanchéité
G010 | Cloisons en plaques de plâtre avec isolation acoustique (133 m²) | 09.01–09.03 | 12 | Q010 | Q020 | K050 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-03-10 | ● | Entreprise
G020 | Faux plafonds en plaques de plâtre (33 m²) | 09.04 | 6 | G010 | [5 empty] | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | ● | Entreprise
G030 | Contrôle et réception de la plâtrerie | — | 2 | G020 | [5 empty] | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | ● | Entreprise
W010 | Étanchéité des murs de pièces humides (186 m²) | 10.01 | 6 | Q010 | B010 |  |  |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-16 |  | Entreprise
W020 | Étanchéité des balcons (52,7 m²) | 10.04 | 6 | K030 | Q010 |  |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-18 |  | Entreprise
W030 | Essais de mise en eau – pièces humides et balcons | 10.03 | 3 | W010 | W020 |  |  |  |  | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-23 |  | Entreprise
W040 | Accord du bureau d'étanchéité | — | 1 | W030 | [5 empty] | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  | Entreprise
Façade et travaux extérieurs
EXT1 | Par des tiers : fenêtres et portes aluminium – fourniture et pose | (outside scope) | 40 | D070 | [5 empty] | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2027-02-25 |  | Tiers / maître d'ouvrage
X020 | Préparation de façade et enduit coloré (225 m²) | 14.01 | 21 | X010 | EXT1 | D055 |  |  |  | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-03-26 |  | Entreprise
Z010 | Appuis de fenêtre et calfeutrement | 12.01, 12.02, 12.04 | 8 | EXT1 | X020 |  |  |  |  | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 2027-04-08 |  | Entreprise
X030 | Démontage de l'échafaudage | 01.09 | 4 | X020 | Z010 |  |  |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-14 |  | Entreprise
Finitions intérieures et équipements
F010 | Reprises d'enduit et lissage intérieurs (576 m² ; parties communes en enduit américain) | 14.02, 14.03 | 12 | G030 | EXT1 |  |  |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-04-08 |  | Entreprise
T010 | Carrelage de sol intérieur 120×120 et 120×60 cm | 13.01, 13.02 | 14 | W040 | G030 | A055 |  |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-04-12 | ● | Entreprise
T020 | Faïence murale des douches (121 m²) | 13.03 | 8 | W040 | A055 |  |  |  |  | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-03-08 |  | Entreprise
T030 | Carrelage extérieur et balcons R11 (264 m²) | 13.05 | 17 | W030 | A055 |  |  |  |  | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-03-18 |  | Entreprise
T040 | Revêtement des escaliers (intérieur et entrée) et panneaux | 13.04, 13.07, 13.08 | 8 | T010 | K050 | K025 | A055 |  |  | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-22 |  | Entreprise
E030 | Pose des luminaires et spots | 07.03–07.19 | 12 | F010 | T010 | A050 |  |  |  | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-28 | ● | Entreprise
F020 | Peinture de finition | 14.02 | 15 | E030 | T020 | T040 | F010 |  |  | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-05-24 | ● | Entreprise
E020 | Pose des prises et interrupteurs | 06.01–06.05, 06.10, 07.01–07.02a | 8 | F020 | [5 empty] | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-06-03 |  | Entreprise
E025 | Raccordements directs au tableau (plaque, four, appareils dédiés) | 06.11–06.13 | 3 | F020 | [5 empty] | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-27 |  | Entreprise
P020 | Pose des sanitaires, de la robinetterie et du chauffe-eau | 05.01–05.24, 05.34 | 8 | F020 | T020 | A050 |  |  |  | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-06-03 | ● | Entreprise
Aménagements extérieurs
E040 | Pose du coffret/pilier du fournisseur et raccordement | 06.07 | 5 | A020 | S030 |  |  |  |  | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-21 |  | Entreprise
V010 | Terrassement, nivellement et eaux pluviales | 17.01, 17.02 | 10 | X020 | [5 empty] | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 2027-04-12 |  | Entreprise
V015 | Allées en béton | 17.06 | 7 | V010 | [5 empty] | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-21 |  | Entreprise
V020 | Aménagement paysager, arrosage et éclairage de jardin | 17.04, 17.05 | 12 | V015 | T030 |  |  |  |  | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-05-11 |  | Entreprise
Achèvement et réception
H010 | Attestation de conformité électrique (Consuel) | 06.09 | 3 | E020 | E025 | E030 | E040 |  |  | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-08 |  | Entreprise
H020 | Essais finaux : eau, évacuation, chauffe-eau | — | 4 | P020 | [5 empty] | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-09 | ● | Entreprise
H030 | Nettoyage final | — | 3 | F020 | P020 | V020 | X030 | Z010 |  | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-08 |  | Entreprise
H040 | Visite de pré-réception avec l'architecte | — | 3 | H010 | H020 | H030 |  |  |  | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-14 | ● | Entreprise
H050 | Levée des réserves | — | 8 | H040 | [5 empty] | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-24 | ● | Entreprise
H060 | Réception des travaux et remise des clés | — | 0 | H050 | [5 empty] | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | ● | Entreprise
| Achèvement du chantier | [10 empty] | 2027-06-24
| Semaines calendaires | [10 empty] | 32.6
| Jours ouvrés (hors fériés) | [10 empty] | 152
Légende : entreprise ¦ critique ¦ tiers / maître d'ouvrage ¦ jalon
* Chemin critique calculé à la création (hors jours fériés) ; il ne se met pas à jour si les durées changent.

## Calendrier
Calendrier et jours non travaillés
Sources : jours fériés légaux (Code du travail L.3133-1) ; calendrier 2026–2027 recoupé sur plusieurs sources – à vérifier sur service-public.fr.
Date | Jour férié / fermeture | Type | Jour
2026-11-11 | Armistice 1918 | Jour férié légal | mer.
2026-12-24 | Fermeture de fin d'année du chantier | Usage BTP (hypothèse) | jeu.
2026-12-25 | Noël | Jour férié légal | ven.
2026-12-28 | Fermeture de fin d'année du chantier | Usage BTP (hypothèse) | lun.
2026-12-29 | Fermeture de fin d'année du chantier | Usage BTP (hypothèse) | mar.
2026-12-30 | Fermeture de fin d'année du chantier | Usage BTP (hypothèse) | mer.
2026-12-31 | Fermeture de fin d'année du chantier | Usage BTP (hypothèse) | jeu.
2027-01-01 | Jour de l'An | Jour férié légal | ven.
2027-03-29 | Lundi de Pâques | Jour férié légal | lun.
2027-05-06 | Ascension | Jour férié légal | jeu.
2027-05-07 | Pont de l'Ascension | Pont (usage – hypothèse) | ven.
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte | Jour férié légal | lun.
2027-07-14 | Fête nationale | Jour férié légal | mer.
2027-08-02 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | lun.
2027-08-03 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | mar.
2027-08-04 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | mer.
2027-08-05 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | jeu.
2027-08-06 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | ven.
2027-08-09 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | lun.
2027-08-10 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | mar.
2027-08-11 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | mer.
2027-08-12 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | jeu.
2027-08-13 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | ven.
2027-08-16 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | lun.
2027-08-17 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | mar.
2027-08-18 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | mer.
2027-08-19 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | jeu.
2027-08-20 | Congés d'été du BTP | Usage BTP (hypothèse) | ven.

## Pratiques locales
Hypothèses du marché local
1 | Semaine de travail du lundi au vendredi, 7 h/jour (35 h) ; pas de travail le samedi.
2 | Jours fériés légaux (vérifiés pour 2026–2027) : Armistice 11/11/2026, Noël 25/12/2026, Jour de l'An 01/01/2027, Lundi de Pâques 29/03/2027, Ascension 06/05/2027, Lundi de Pentecôte 17/05/2027, Fête nationale 14/07/2027 ; pont de l'Ascension 07/05/2027 supposé chômé. Alsace-Moselle : jours supplémentaires.
3 | Fermeture de fin d'année du chantier supposée du 24 au 31 décembre 2026 (usage du BTP) ; congés d'été du BTP supposés du 2 au 20 août 2027 – à confirmer avec les sous-traitants.
4 | Intempéries : durées des travaux extérieurs majorées de 15 % de novembre à mars (échafaudage, façade, allées, terrassement, paysage, balcons).
5 | Autorisations d'urbanisme supposées obtenues avant le début (déclaration préalable : 1 mois ; permis de construire : 2 à 3 mois d'instruction légale).
6 | Électricité : attestation de conformité (Consuel) à l'achèvement pour l'installation modifiée ou le nouveau branchement.
7 | Enedis : délai d'augmentation de puissance supposé de 40 jours ouvrés, en parallèle, hors maîtrise de l'entreprise.
8 | Fournitures du maître d'ouvrage (sanitaires, robinetterie, luminaires, carreaux) : 20 jours ouvrés entre commande et livraison.
9 | Fenêtres et portes aluminium par des tiers (hors devis) : 40 jours ouvrés après l'accord de démarrage supposés ; enduit de façade, appuis et calfeutrement en dépendent.
10 | Périmètre conforme au devis français (sans piscine, sans acrotère/toiture, sans menuiserie). Réception des travaux avec ou sans réserves, puis garantie de parfait achèvement d'un an. Toutes les durées sont des hypothèses à confirmer.