## סיכום בקרה
בקרת לוחות זמנים מול הצעת המחיר ומפרט האדריכל – שלונסקי 53
נבדקו: לוחות הזמנים הישראליים (פועלים סינים ופועלים ערבים), הצעת המחיר המוכנה (123 סעיפים), ספר המפרט הטכני מהדורה 20 (06/07/2026) ותוכניות הבנייה החדשה (17/09/2026). בדיקות תוכנה על 74 משימות בכל לוח.
מס׳ | חומרה | תחום | ממצא | מקור / ראיה | פעולה | סטטוס
F01 | גבוהה | תכולה – הצעה מול לוח | לוחות הזמנים כוללים פיגום חיצוני (01.09), פירוק דשא (02.21) ושבילי בטון (17.06), אך הסעיפים לא קיימים בהצעת המחיר המוכנה. הפיגום נדרש לניסור מסגרות הבטון (02.15) ולטיח החזית. | הצעה: אין 01.09 / 02.21 / 17.06. לוחות: X010, X015, X030, D060, V015. אומדן ישיר: 19,125 + 2,275 + 24,000 ₪. | להוסיף את הסעיפים להצעה (או להסירם מהלוחות). הלוחות סומנו "לא בהצעה" בהפניות. | פתוח – נדרשת החלטה
F02 | גבוהה | תכולה – מפרט מול הצעה | איטום רצפות חדרים רטובים (40 מ"ר) חסר בהצעה (קיים רק איטום קירות 186 מ"ר ואיטום מרפסות). המפרט (פרק 10 סעיף 1) ותוכנית הקרקע ("איטום: מריחת בטון ואיטום רצפת חדרי רחצה") כוללים אותו. | מפרט פרק 10 סעיף 1; תוכנית קרקע; הצעה: 10.01 קירות בלבד. | להוסיף סעיף איטום רצפות 40 מ"ר (אומדן ישיר כ-5,600 ₪) או לקבוע שבוצע על ידי אחרים. אין השפעה על משך W010. | פתוח – נדרשת החלטה
F03 | גבוהה | רצף – אלומיניום | בלוח הקודם האלומיניום הותקן לפני הטיח החיצוני והאדנים, בניגוד למפרט: מדידה סופית רק לאחר טיח (פרק 16), לוח אלומיניום סופי לפני אדנים (פרק 12), והתקנה לפני מסירה. תוקן: טיח חוץ → מדידה → אדנים; התקנת אלומיניום (אחרים) → איטום חלונות. | מפרט פרק 12 ו-16 (סעיף הסדר). | תוקן בלוחות (EXT1a, EXT1b, Z010a, Z010b). סיכון: פתחי חלונות פתוחים בזמן טיח החזית – נדרשת סגירה זמנית. | תוקן
F04 | גבוהה | רצף – ספקי משנה אחרים | פרקים 8 (מיזוג), 11 (גג ופרפט) ו-18 (תקשורת) מחוץ להצעה אך מהווים תנאי: תשתיות מיזוג ותקשורת לפני סגירת גבס, בדיקת מיזוג לפני טיח וצבע, ופרפט לפני טיח חוץ. לא היו בלוח. | מפרט פרק 8, 9, 14, 18 (אישורי מעבר). | נוספו משימות "על ידי אחרים": EXT2, EXT3, EXT5. יש לאשר מי מבצע אותן ומתי. | תוקן בלוח; פתוח – זהות המבצע
F05 | בינונית | רצף – גמרים | שפכטל וצבע פנים (14.02) רצו במקביל לריצוף, בעוד המפרט (פרק 15) מחייב שהריצוף והגבס הושלמו לפני. | מפרט פרק 15 סעיף הסדר. | F010 תלוי כעת ב-T010 וב-T020 (ובאישור המיזוג). | תוקן
F06 | בינונית | היתרים | המפרט דורש היתר/פטור בתוקף לכל תחומי העבודה כבר לפני פרק 1; בלוח הקודם A015 תלוי רק בעבודות מסוימות. | מפרט פרק 1 ו-3. | S010 תלוי כעת ב-A015 (ברירת מחדל 0 ימים, ללא השפעה אם ההיתר בידך). | תוקן
F07 | בינונית | משימות חסרות | חסרים: בדיקת ריתוכי שלד פלדה (פרק 3), אישור יועץ איטום לשיטה (פרק 10), החלטת מזמין על תריסים חשמליים (פרק 6), אישור קונסטרוקטור לפני הריסה (פרק 2). | מפרט פרקים 2, 3, 6, 10. | נוספו K035, A035, A040 והורחב S030. | תוקן
F08 | בינונית | תלות | פיתוח חוץ (V010) לא היה תלוי באישור השלד, כנדרש בפרק 17. | מפרט פרק 17. | V010 תלוי כעת גם ב-K050. | תוקן
F09 | נמוכה | כיסוי סעיפים | שני סעיפי הצעה לא הופיעו בשום משימה: 01.08 (ניקיון שוטף) ו-02.14 (פירוק מעקה גרם מדרגות). | הצעה: 01.08, 02.14. | הוספו להפניות S010 ו-D010. | תוקן
F10 | בינונית | אחריות – חברת החשמל | סעיף 06.08 (טיפול בהגדלת חיבור החשמל) נמחק מההצעה, אך במפרט (פרק 6) האחריות להגשת התוכניות והאישורים היא של הקבלן. בלוח A020 מסווג "אחרים" (חברת החשמל). | מפרט פרק 6; הצעה: אין 06.08. | לאשר מי מכין ומגיש את הבקשה (חשמלאי הקבלן?). אין שינוי בלוח. | פתוח – נדרשת החלטה
F11 | בינונית | סתירת כמויות | הריסת קירות בקומת הקרקע: 51 מ"ר (הצעה, טבלת מפרט וסריקה) מול 86 מ"ר (פתיח המפרט; סה"כ 233 במקום 198). גבס קומה א׳: 52 מול 57. צבע פנים: 576 מול 579. | מפרט פתיח ופרקים 2, 9, 15. | רגישות: D030 עד +2 ימים, G010 עד +1 יום, F010 פחות מיום – השפעה זניחה על המסירה. לברר מול האדריכלית. | פתוח – נדרש בירור
F12 | בינונית | תלות בצד שלישי | לאחר התיקון הנתיב הקובע למסירה בלוח הסיני עובר דרך עבודות של אחרים: פרפט וגג (EXT5, 25 ימים) ואלומיניום (EXT1b, 40 ימים) – שניהם הנחות. המסירה כפופה כעת ללוחות הזמנים של צדדים שלישיים. | ראה נתיב קובע בגיליון "השוואת לוחות". | לקבל התחייבות לוח זמנים מספק האלומיניום; לשקול הזמנה מוקדמת של הייצור (בכפוף למדידה סופית). | פתוח
F13 | בינונית | חשיפה כספית | הפיגום עומד לאחר התיקון כ-5.4 חודשים (סיני) ו-6.8 חודשים (ערבי), מול 4.5 חודשים בהצעה (אם יתווסף 01.09). | לוחות: X010→X030. | לתמחר שכירות פיגום לפי הלוח, או לתכנן פירוק מוקדם (בהסכמה על שיטת איטום חלונות). | פתוח
F14 | נמוכה | סעיף 07.18 | תאורת חירום (07.18) לא נכללה בהצעה, אף שהמפרט (פרק 7) כולל אותה בכמות לפי ספירה. | מפרט פרק 7 סעיף 13. | לאשר אם מוחרגת. | פתוח
F15 | נמוכה | כמות חסרה | 14.03 שפכטל אמריקאי לחלל ציבורי – כמות "להשלמה"; ב-F010 לא בוצע פיצול. | הצעה: 14.03. | להשלים כמות; משך F010 ללא שינוי (הפחתה מ-14.02). | פתוח
F16 | בינונית | בסיס המשכים | אין במפרט או בתוכניות נתוני משכים או קצבי עבודה; כל המשכים הם הנחות שלי, ללא ייחוס למקור. בדיקת התפוקות בגיליון "תפוקות" מראה סבירות אך אינה מחליפה אימות מול קבלני משנה. | — | לאמת עם מנהל העבודה וקבלני המשנה. | פתוח
F17 | נמוכה | חגים וחוק | חגי תשרי תשפ"ח, פסח ועצמאות וחגים מוסלמים: החגים העבריים אומתו מול חב"ד/משרד החינוך; החגים המוסלמיים הם תחזיות (±יום). הדרישות החוקיות נבדקו מול מקורות ציבוריים בלבד. | לוח שנה וחגים. | אימות מול לוח רשמי ויועץ משפטי. | פתוח
תוצאות כמותיות
|  | לוח | מסירה לפני בקרה | מסירה אחרי תיקון | תעודת גמר לפני → אחרי | ימי עבודה לפני → אחרי
|  | פועלים סינים | 2027-06-09 | 2027-06-28 | 2027-07-26 → 2027-08-12 | 148 → 161
|  | פועלים ערבים | 2027-10-06 | 2027-11-01 | 2027-11-18 → 2027-12-13 | 225 → 242

## תנאי מעבר – מפרט
בקרת תנאי מעבר שבמפרט מול התלויות בלוחות
מס׳ | פרק במפרט | דרישה | קודם | אחר כך | לפני בקרה | סיני – אחרי | ערבי – אחרי
G01 | פרק 1 | היתר בנייה/פטור בתוקף לכל תחומי העבודה לפני תחילת ההכנות | A015 | S010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G02 | פרק 1→2 | אישור כתוב של המתכננת (והקונסטרוקטור לאלמנטים להריסה) לפני הריסות | S030 | D010 | חלקי | תקין | תקין
G03 | פרק 2→3 | אישור קונסטרוקטור ומתכננת שהריסות נקיות ובטוחות לפני בנייה | D070 | K040 | תקין | תקין | תקין
G04 | פרק 3 | היתר בנייה לתוספות לפני שלד הכניסה/המרפסת/חדר הגלריה | A015 | K030 | תקין | תקין | תקין
G05 | פרק 3 | בדיקת ריתוכי שלד הפלדה על ידי בודק מוסמך | K035 | K050 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G06 | פרק 3→גמרים | אישור קונסטרוקטור שהשלד הושלם לפני גבס וגמרים | K050 | G010 | תקין | תקין | תקין
G07 | פרק 5→9 | בדיקת לחץ ואישור מתכננת לאינסטלציה לפני גבס | Q010 | G010 | תקין | תקין | תקין
G08 | פרק 5→13 | בדיקות אינסטלציה ואיטום לפני ריצוף | Q010 | T010 | תקין | תקין | תקין
G09 | פרק 6 | החלטת מזמין סופית על תריסים חשמליים לפני תשתית חשמל | A040 | E010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G10 | פרק 6→9 | אישור חשמלאי בודק לפני סגירת גבס | Q020 | G010 | תקין | תקין | תקין
G11 | פרק 6→15 | אישור חשמלאי בודק לפני צבע | Q020 | F020 | תקין | תקין | תקין
G12 | פרק 7→15 | גופי תאורה מותקנים לפני הצבע הסופי | E030 | F020 | תקין | תקין | תקין
G13 | פרק 8→15 | בדיקת מיזוג לפני טיח וצבע בחדר | EXT3 | F010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G14 | פרק 18→9 | תשתיות מיזוג ותקשורת מונחות לפני סגירת גבס | EXT2 | G010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G15 | פרק 9→15 | אישור גבס לפני שפכטל וצבע | G030 | F010 | תקין | תקין | תקין
G16 | פרק 10 | אישור יועץ האיטום לשיטת העבודה לפני תחילת איטום | A035 | W010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G17 | פרק 10→13 | בדיקת הצפה 24–48 שעות ואישור יועץ האיטום לפני ריצוף | W040 | T010 | תקין | תקין | תקין
G18 | פרק 13→15 | ריצוף הושלם לפני שפכטל וצבע (לפי סעיף הסדר במפרט) | T010 | F010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G19 | פרק 13→15 | חיפוי קירות מקלחות הושלם לפני שפכטל וצבע | T020 | F010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G20 | פרק 2→14 | פירוק מסגרות הבטון הדקורטיביות לפני טיח חוץ | D055 | X020 | תקין | תקין | תקין
G21 | פרק 11→14 | פרפט חדש בגג לפני טיח חוץ (בוצע על ידי אחרים) | EXT5 | X020 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G22 | פרק 12/14/16 | מדידת אלומיניום סופית רק אחרי טיח חיצוני | X020 | EXT1a | חסר/הפוך | תקין | תקין
G23 | פרק 12 | לוח אלומיניום סופי לפני התקנת אדנים | EXT1a | Z010a | חסר/הפוך | תקין | תקין
G24 | פרק 16 | אלומיניום ודלתות הותקנו לפני מסירת הבית | EXT1b | H060 | חלקי | תקין | תקין
G25 | פרק 12 | איטום חלונות ובדיקת מים לספי חוץ לאחר התקנת האלומיניום | EXT1b | Z010b | חסר/הפוך | תקין | תקין
G26 | פרק 17 | שלד סמוך וטיח חוץ הושלמו לפני פיתוח | K050 | V010 | חסר/הפוך | תקין | תקין
G27 | תקנות בטיחות | בדיקת פיגום על ידי בודק מוסמך לפני עבודה מהפיגום | X015 | D055 | תקין | תקין | תקין
G28 | סיום | בדיקות סופיות וניקיון לפני סיור בדק | H030 | H040 | תקין | תקין | תקין
G29 | סיום | בקשה לתעודת גמר וסיום תיקונים לפני קבלת תעודת גמר | H055 | H070 | תקין | תקין | תקין
"אחרי" נבדק בתוכנה: קיים מסלול תלויות מהמשימה הקודמת אל המאוחרת. "לפני בקרה" – מצב הלוחות לפני התיקון (מתועד).

## כיסוי סעיפי הצעה
כל סעיף בהצעה מול משימות בלוחות
סעיף | שם | כמות | משימות – סיני | משימות – ערבי | כיסוי
01.01 | התארגנות אתר | 1 | S010 | S010 | מכוסה
01.02 | גידור, שילוט ואמצעי בטיחות באתר | 1 | S010 | S010 | מכוסה
01.03 | חיבור מים זמני | 1 | S010 | S010 | מכוסה
01.04 | חיבור חשמל זמני | 1 | S010 | S010 | מכוסה
01.05 | הגנה על אלמנטים קיימים | 1 | S020 | S020 | מכוסה
01.06 | מדידות, אימות וסימון בלייזר | 1 | S020 | S020 | מכוסה
01.07 | מכולת פסולת והסדרת אזור ריכוז פסולת | 1 | A017, S010 | A017, S010 | מכוסה
01.08 | ניקיון שוטף בתקופת הביצוע | 1 | S010 | S010 | מכוסה
02.01 | פירוק קירות ומחיצות במרתף | 62 | D020 | D020 | מכוסה
02.02 | פירוק קירות ומחיצות בקומת הקרקע | 51 | D030 | D030 | מכוסה
02.03 | פירוק קירות ומחיצות בקומה א׳ | 85 | D040 | D040 | מכוסה
02.04 | פירוק תקרות גבס קיימות | 10 | D050 | D050 | מכוסה
02.05 | פירוק ריצופים קיימים | 40 | D050 | D050 | מכוסה
02.06 | פירוק ארונות מטבח קיימים | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.07 | פירוק ארונות ונגרות קיימת אחרת | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.08 | פירוק חלונות אלומיניום ותריסים קיימים – קומפלט | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.09 | פירוק דלתות פנים וכניסה ומשקופים – קומפלט | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.10 | פירוק חדרי רחצה, שירותים וכלים סניטריים – קומפלט | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.11 | פירוק נקודות, אביזרי חשמל וגופי תאורה קיימים | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.12 | פירוק צנרת אינסטלציה גלויה קיימת | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.13 | פירוק יחידות מיזוג קיימות (פנים וחוץ) | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.14 | פירוק מעקה גרם המדרגות הפנימי | 1 | D010 | D010 | מכוסה
02.15 | ניסור ופירוק מסגרות בטון דקורטיביות סביב חלונות | 47.3 | A015, D055 | A015, D055 | מכוסה
02.16 | מיון ופינוי פסולת לאתר מורשה | 1 | D065 | D065 | מכוסה
02.17 | ניקיון יסודי לאחר ההריסות | 1 | D065 | D065 | מכוסה
02.18 | פירוק פנלים קיימים בכל הבית | 1 | D050 | D050 | מכוסה
02.19 | פירוק רצפת גרנוליט בחניה, בכניסה ובשבילים | 103.4 | D060 | D060 | מכוסה
02.20 | פירוק מדרגות כניסה קיימות | 1 | D060 | D060 | מכוסה
03.01 | הגדלת מרפסת הסלון ותוספת פרגולה | 1 | A015, K030, K035 | A015, K030, K035 | מכוסה
03.02 | תוספת חדר בקומת הגלריה | 1 | A015, K040 | A015, K040 | מכוסה
03.03 | כניסה חדשה וגרם מדרגות חדש | 1 | A015, K020 | A015, K020 | מכוסה
03.04 | חיזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים | 1 | A015, K010 | A015, K010 | מכוסה
03.05 | מדרגות כניסה מרחפות חדשות | 12 | A015, K025 | A015, K025 | מכוסה
04.01 | קירות בלוקים במרתף | 6.3 | B010 | B010 | מכוסה
04.02 | קירות בלוקים בקומת הקרקע | 17.7 | B010 | B010 | מכוסה
04.03 | קירות בלוקים בקומה א׳ ובגלריה | 2.08 | B010 | B010 | מכוסה
05.01 | התקנת אסלה תלויה | 7 | P020 | P020 | מכוסה
05.02 | התקנת מכל הדחה סמוי | 7 | P020 | P020 | מכוסה
05.03 | התקנת לחצן הדחה | 7 | P020 | P020 | מכוסה
05.04 | התקנת מושב אסלה הידראולי | 7 | P020 | P020 | מכוסה
05.05 | התקנת כיור עומד | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.06 | התקנת ברז קיר | 6 | P020 | P020 | מכוסה
05.07 | התקנת ראש גשם | 6 | P020 | P020 | מכוסה
05.08 | התקנת אינטרפוץ תלת־דרכי | 10 | P020 | P020 | מכוסה
05.09 | התקנת אינטרפוץ ארבע־דרכי | 2 | P020 | P020 | מכוסה
05.10 | התקנת מאחז מזלף | 7 | P020 | P020 | מכוסה
05.11 | התקנת אביזר ניקוז המסומן 10/10 למקלחונים | 5 | P020 | P020 | מכוסה
05.12 | התקנת תעלת גלישה המסומנת 110 לאמבטיה | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.13 | התקנת אמבטיה עצמאית | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.15 | התקנת ברז מילוי לאמבטיה | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.16 | התקנת כיור מטבח | 3 | P020 | P020 | מכוסה
05.17 | התקנת ברז מטבח פרח נשלף | 5 | P020 | P020 | מכוסה
05.18 | התקנת כיור במטבח חוץ | 2 | P020 | P020 | מכוסה
05.19 | התקנת ברז פרח נשלף במטבח חוץ | 2 | P020 | P020 | מכוסה
05.20 | התקנת כיור מונח או שוקת בשירותי אורחים | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.21 | התקנת ברז ניל | 11 | P020 | P020 | מכוסה
05.22 | התקנת ברז פרח וארון רחצה – מכלול | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.23 | התקנת תעלת גלישה חיצונית המסומנת 60 | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.24 | התקנת כיור בר | 2 | P020 | P020 | מכוסה
05.25 | נקודת מים חמים וקרים לברז או סוללה | 23 | P010 | P010 | מכוסה
05.26 | נקודת מים קרים למכל הדחה | 7 | P010 | P010 | מכוסה
05.27 | נקודת ביוב לאסלה | 7 | P010 | P010 | מכוסה
05.28 | נקודת ניקוז לכיור ולאמבטיה | 15 | P010 | P010 | מכוסה
05.29 | נקודת מים וניקוז למכונת כביסה | 2 | P010 | P010 | מכוסה
05.30 | ברז דלי | 2 | P010 | P010 | מכוסה
05.32 | קווי אספקה ראשיים ורכזות מים קומתיות | 1 | P010 | P010 | מכוסה
05.33 | מערכת ביוב וניקוז ראשית | 1 | P010 | P010 | מכוסה
05.34 | דוד מים חמים – התקנה וחיבור | 1 | P020 | P020 | מכוסה
05.35 | בדיקות לחץ ואטימות ותוכנית עדות | 1 | Q010 | Q010 | מכוסה
06.01 | נקודת שקע רגיל | 119 | E010, E020 | E010, E020 | מכוסה
06.02 | נקודת שקע מוגן מים | 51 | E010, E020 | E010, E020 | מכוסה
06.03 | תשתית להפעלת תריס חשמלי | 18 | A040, E010, E020 | A040, E010, E020 | מכוסה
06.05 | נקודת שקע תלת־פאזי | 1 | E010, E020 | E010, E020 | מכוסה
06.06 | הרחבת לוח החשמל הראשי | 1 | E010 | E010 | מכוסה
06.07 | אספקה והתקנת פילר חברת החשמל | 1 | A020, E040 | A020, E040 | מכוסה
06.09 | בדיקת חשמל סופית | 1 | Q020, H010 | Q020, H010 | מכוסה
06.10 | נקודת שקע כוח | 9 | E010, E020 | E010, E020 | מכוסה
06.11 | נקודת הזנה ליחידת מיזוג | 8 | E010, E025 | E010, E025 | מכוסה
06.12 | חיבור ישיר ללוח חשמל – כיריים, תנור וצרכנים ייעודיים | 1 | E025 | E025 | מכוסה
06.13 | מפסק זרם לדוד עם נורת סימון | 1 | E025 | E025 | מכוסה
07.01 | מפסקי הדלקת תאורה יחיד | 62 | E020 | E020 | מכוסה
07.02 | מפסקי מחלף | 16 | E020 | E020 | מכוסה
07.02א | מפסק צלב | 3 | E020 | E020 | מכוסה
07.03 | התקנת גוף תאורה צמוד תקרה | 15 | E030 | E030 | מכוסה
07.04 | התקנת גוף תאורה תלוי | 22 | E030 | E030 | מכוסה
07.05 | התקנת גוף תאורה קירי מוגן | 30 | E030 | E030 | מכוסה
07.06 | התקנת גוף תאורה שקוע בקיר, מוגן | 35 | E030 | E030 | מכוסה
07.07 | התקנת ספוט שקוע בתקרת גבס | 25 | E030 | E030 | מכוסה
07.08 | התקנת פס תאורת לד נסתר | 11 | E030 | E030 | מכוסה
07.09 | התקנת פס תאורה שקוע בגבס | 2 | E030 | E030 | מכוסה
07.10 | התקנת פס תאורה צמוד תקרה | 9 | E030 | E030 | מכוסה
07.11 | נקודת הזנה לפס לד | 25 | E010, E030 | E010, E030 | מכוסה
07.12 | התקנת גוף תאורה מוגן מים | 8 | E030 | E030 | מכוסה
07.13 | התקנת גוף תאורה קירי | 5 | E030 | E030 | מכוסה
07.14 | התקנת גוף תאורה שקוע בקיר | 10 | E030 | E030 | מכוסה
07.15 | התקנת מאוורר תקרה משולב תאורה | 6 | E030 | E030 | מכוסה
07.17 | התקנת ספוט צילינדר צמוד תקרה | 111 | E030 | E030 | מכוסה
07.19 | התקנת ספוטים שקועים בגבס | 28 | E030 | E030 | מכוסה
07.20 | נקודת הזנה כללית לתאורה | 14 | E010 | E010 | מכוסה
09.01 | מחיצות גבס במרתף | 64 | G010 | G010 | מכוסה
09.02 | מחיצות גבס בקומת הקרקע | 17 | G010 | G010 | מכוסה
09.03 | מחיצות גבס בקומה א׳ ובגלריה | 52 | G010 | G010 | מכוסה
09.04 | תקרות גבס תלויות | 33.3 | G020 | G020 | מכוסה
10.01 | איטום קירות חדרים רטובים | 186 | A035, W010 | A035, W010 | מכוסה
10.03 | בדיקות הצפה לחדרים רטובים | 5 | W030 | W030 | מכוסה
10.04 | איטום מרפסות | 52.7 | A035, W020 | A035, W020 | מכוסה
12.01 | התקנת אדני חלונות | 33.23 | Z010a | Z010a | מכוסה
12.02 | התקנת ספי חלונות חיצוניים | 35 | Z010a | Z010a | מכוסה
12.04 | איטום חלונות | 68.23 | Z010b | Z010b | מכוסה
13.01 | ריצוף פנים באריחים 120×120 ס״מ, כולל רצפות מקלחות | 219.9 | T010 | T010 | מכוסה
13.02 | ריצוף פנים במרתף באריחים 120×60 ס״מ | 105 | T010 | T010 | מכוסה
13.03 | חיפוי קירות מקלחות באריחים 120×60 ס״מ | 121.2 | T020 | T020 | מכוסה
13.04 | התקנת פנלים | 285 | T040 | T040 | מכוסה
13.05 | ריצוף חוץ ומרפסות באריחים 120×60 ס״מ, R11 | 263.7 | T030 | T030 | מכוסה
13.07 | חיפוי מדרגות פנים (שלח ורום) | 51.7 | T040 | T040 | מכוסה
13.08 | ריצוף מדרגות כניסה חדשות | 13.8 | T040 | T040 | מכוסה
14.01 | הכנת תשתית וטיח צבעוני לחזיתות הבית | 225 | A030, X020 | A030, X020 | מכוסה
14.02 | תיקוני טיח, שפכטל וצבע פנים | 576 | F010, F020 | F010, F020 | מכוסה
14.03 | שפכטל אמריקאי וצבע – חלל ציבורי | להשלמה | F010 | F010 | מכוסה
17.01 | עבודות עפר ופילוס שטחי הפיתוח | 60 | V010 | V010 | מכוסה
17.02 | מערכת ניקוז מי נגר | 1 | V010 | V010 | מכוסה
17.04 | גינון, מערכת השקיה אוטומטית וברזי גינה | 1 | V020 | V020 | מכוסה
17.05 | תאורת גן כולל חיבור חשמלי | 1 | V020 | V020 | מכוסה
משימות בלוח שמפנות לסעיפים שאינם בהצעה
01.09 | משימה A017 – היתר העירייה להצבת פיגום ומכולת פסולת ברשות הרבים |  |  |  | לא בהצעה
01.09 | משימה X010 – הקמת פיגום חיצוני |  |  |  | לא בהצעה
01.09 | משימה X015 – בדיקת הפיגום על ידי בודק מוסמך לפני תחילת עבודה |  |  |  | לא בהצעה
01.09 | משימה X030 – פירוק הפיגום |  |  |  | לא בהצעה
17.06 | משימה V015 – יציקת שבילי בטון |  |  |  | לא בהצעה

## תכולה – מפרט מול הצעה
פרקי המפרט מול הצעת המחיר ומול הלוחות
פרק | נושא | בהצעה | טיפול בלוחות | הערה
1 | הכנות | כן | S010–S030, A015–A017 | —
2 | הריסות ופינויים | כן | D010–D070, X010 | 02.21 חסר בהצעה
3 | בנייה ותוספות | כן | K010–K050 | קומפלט; תוכניות קונסטרוקציה מלאות לא התקבלו
4 | חלוקה חדשה (בלוקים) | כן | B010
5 | אינסטלציה (כולל כלים סניטריים) | כן | P010, Q010, P020, A050 | אספקה על המזמין
6 | חשמל | חלקי | E010, Q020, E020, E025, E040, A020, A040 | 06.04 ו-06.08 לא בהצעה
7 | תאורה | חלקי | E030, A050 | 07.16 ו-07.18 לא בהצעה
8 | מיזוג אוויר | לא (06.11 בלבד) | EXT2, EXT3 (על ידי אחרים) | תנאי לגבס ולטיח
9 | גבס | כן | G010–G030
10 | איטום פנים | חלקי | A035, W010–W040 | איטום רצפות חסר (F02)
11 | איטום חוץ וגגות | לא | EXT5 (על ידי אחרים) | תנאי לטיח חוץ
12 | אדנים וספים | חלקי | Z010a, Z010b | 12.03 ספי דלתות הוסר
13 | ריצופים וחיפויים | כן | T010–T040, A055 | אספקה על המזמין
14 | טיח חוץ ושפכטל וצבע | כן (ממוזג) | X020, F010, F020 | 14.03 ללא כמות
15 | (ממוזג לפרק 14 בהצעה) | — | F010, F020
16 | אלומיניום ודלתות | לא | EXT1a, EXT1b (על ידי אחרים) | מחוץ להיקף
17 | פיתוח חוץ | כן | V010–V020 | 17.06 חסר בהצעה
18 | תקשורת ומיגון | לא | EXT2 (על ידי אחרים) | תנאי לגבס
19 | כלים סניטריים | כלול בפרק 5 | P020
20 | נגרות | לא | — | אין תוכניות
21 | בריכה | לא | — | הוחרגה

## בקרת כמויות
כמויות שמופיעות בשמות המשימות מול סכום הכמויות בהצעה
משימה | שם משימה | כמות בשם המשימה | סכום בהצעה | הפרש | תוצאה
D020 | הריסת קירות ומחיצות – מרתף (62 מ"ר) | 62 | 62 | 0 | תקין
D030 | הריסת קירות ומחיצות – קומת קרקע (51 מ"ר) | 51 | 51 | 0 | תקין
D040 | הריסת קירות ומחיצות – קומה א׳ (85 מ"ר) | 85 | 85 | 0 | תקין
B010 | קירות בלוקים (26 מ"ר) | 26 | 26.08 | 0.08 | תקין
G010 | מחיצות גבס עם בידוד אקוסטי (133 מ"ר) | 133 | 133 | 0 | תקין
G020 | תקרות גבס תלויות (33 מ"ר) | 33 | 33.3 | 0.3 | תקין
W010 | איטום קירות חדרים רטובים (186 מ"ר) | 186 | 186 | 0 | תקין
W020 | איטום מרפסות (52.7 מ"ר) | 52.7 | 52.7 | 0 | תקין
T020 | חיפוי קירות מקלחות (121 מ"ר) | 121 | 121.2 | 0.2 | תקין
T030 | ריצוף חוץ ומרפסות R11 (264 מ"ר) | 264 | 263.7 | -0.3 | תקין
X020 | הכנת תשתית וטיח צבעוני לחזיתות (225 מ"ר) | 225 | 225 | 0 | תקין
F010 | תיקוני טיח ושפכטל בפנים (576 מ"ר; שפכטל אמריקאי לחללים ציבוריים) | 576 | 576 | 0 | תקין
K025 | מדרגות כניסה מרחפות (12 מדרגות) | 12 | 12 | 0 | תקין
פערים עד 0.5 מ"ר הם עיגול בשם המשימה (למשל 26.08 → 26).

## תקינות לוחות
בדיקות תקינות תוכנה
בדיקה | סיני | ערבי | פירוט
מספר משימות | 74 | 74
בדיקות תלות/תאריך שבוצעו | 355 | 355 | קודמות קיימות, התחלה אחרי סיום קודמות, אין התחלה/סיום ביום מנוחה או חג, ספירת ימי עבודה = משך
ממצאי תקינות | 0 | 0 | 0 = אין חריגות
משימות סיום (ללא יורשות) | H060, H070 | H060, H070 | מסירה (H060) ותעודת גמר (H070) – כנדרש
פיגום – משך עמידה (חודשים) | 5.4 | 6.8 | X010→X030; בהצעה 4.5 חודשים
ימי חג/מנוחה מחושבים כלא עבודה | 9 | 19 | לפי עמודת כן/לא בלוח שנה וחגים
מסירה | 2027-06-28 | 2027-11-01
תעודת גמר (הערכה) | 2027-08-12 | 2027-12-13
אימות חגים: פורים 23/3/2027, פסח 22–28/4/2027, יום העצמאות 12/5/2027, שבועות 11/6/2027 מול חב"ד ולוח משרד החינוך; ראש השנה תשפ"ח 2–3/10/2027, יום כיפור 11/10/2027, סוכות 16/10/2027 לפי חישוב לוח עברי.

## השוואת לוחות
השוואה בין לוח הפועלים הסינים ללוח הפועלים הערבים
מס׳ | משימה | משך סיני | משך ערבי | התחלה סיני | סיום סיני | התחלה ערבי | סיום ערבי | הפרש סיום (ימים)
A010 | חתימת חוזה וצו התחלת עבודה | 0 | 0 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0
A015 | היתר בנייה בתוקף לתוספות ושינויי חזית (באחריות המזמין והאדריכלית) – להזין משך אם טרם התקבל | 0 | 0 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0
A016 | מינוי מנהל עבודה רשום, הודעה למפקח עבודה אזורי ותוכנית בטיחות | 3 | 3 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 0
A017 | היתר העירייה להצבת פיגום ומכולת פסולת ברשות הרבים | 10 | 10 | 09/11/2026 | 22/11/2026 | 09/11/2026 | 22/11/2026 | 0
A020 | בקשה לחברת החשמל – הגדלת חיבור (3×40 אמפר) ופילר חדש | 40 | 40 | 09/11/2026 | 03/01/2027 | 09/11/2026 | 03/01/2027 | 0
A030 | אישור דוגמאות, חומרים וגוונים מול המעצבת (דוגמת טיח) | 10 | 10 | 09/11/2026 | 22/11/2026 | 09/11/2026 | 22/11/2026 | 0
A035 | אישור יועץ האיטום לשיטת העבודה (לפני תחילת איטום) | 3 | 3 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 0
A040 | החלטת המזמין הסופית בכתב על תריסים חשמליים (תנאי להנחת תשתית חשמל) | 5 | 5 | 09/11/2026 | 15/11/2026 | 09/11/2026 | 15/11/2026 | 0
A050 | אספקת המזמין: הזמנה ואספקה של כלים סניטריים, ברזים וגופי תאורה | 20 | 20 | 23/11/2026 | 20/12/2026 | 23/11/2026 | 20/12/2026 | 0
A055 | אספקת המזמין: הזמנה ואספקה של אריחי ריצוף וחיפוי | 20 | 20 | 23/11/2026 | 20/12/2026 | 23/11/2026 | 20/12/2026 | 0
S010 | התארגנות אתר, גידור, חיבורי מים וחשמל זמניים, מכולת פסולת וניקיון שוטף | 5 | 7 | 23/11/2026 | 29/11/2026 | 23/11/2026 | 01/12/2026 | 2
S020 | הגנה על אלמנטים קיימים, מדידות וסימון בלייזר | 4 | 6 | 30/11/2026 | 03/12/2026 | 02/12/2026 | 09/12/2026 | 6
S030 | אישור כתוב של המתכננת והקונסטרוקטור למעבר להריסות (כולל סימון האלמנטים להריסה) | 1 | 1 | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 4
D010 | פירוק חלונות, דלתות, כלים סניטריים, ארונות, מיזוג, חשמל וצנרת גלויה | 7 | 11 | 07/12/2026 | 15/12/2026 | 13/12/2026 | 27/12/2026 | 12
D020 | הריסת קירות ומחיצות – מרתף (62 מ"ר) | 3 | 5 | 16/12/2026 | 20/12/2026 | 28/12/2026 | 03/01/2027 | 14
D030 | הריסת קירות ומחיצות – קומת קרקע (51 מ"ר) | 3 | 5 | 16/12/2026 | 20/12/2026 | 28/12/2026 | 03/01/2027 | 14
D040 | הריסת קירות ומחיצות – קומה א׳ (85 מ"ר) | 4 | 6 | 16/12/2026 | 21/12/2026 | 28/12/2026 | 04/01/2027 | 14
D050 | פירוק תקרות גבס, ריצופים ופנלים | 6 | 9 | 16/12/2026 | 23/12/2026 | 28/12/2026 | 07/01/2027 | 15
X010 | הקמת פיגום חיצוני | 5 | 7 | 07/12/2026 | 13/12/2026 | 13/12/2026 | 21/12/2026 | 8
X015 | בדיקת הפיגום על ידי בודק מוסמך לפני תחילת עבודה | 1 | 1 | 14/12/2026 | 14/12/2026 | 22/12/2026 | 22/12/2026 | 8
D055 | ניסור ופירוק מסגרות בטון דקורטיביות מהפיגום (באישור קונסטרוקטור והיתר, ככל שנדרש) | 6 | 9 | 16/12/2026 | 23/12/2026 | 28/12/2026 | 07/01/2027 | 15
D060 | פירוק גרנוליט, מדרגות כניסה קיימות וצמחיית גינון | 6 | 10 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 13/12/2026 | 24/12/2026 | 10
D065 | פינוי פסולת לאתר מורשה וניקיון יסודי | 4 | 6 | 24/12/2026 | 29/12/2026 | 10/01/2027 | 17/01/2027 | 19
D070 | אישור קונסטרוקטור ומתכננת למעבר לבנייה | 2 | 2 | 30/12/2026 | 31/12/2026 | 18/01/2027 | 19/01/2027 | 19
K010 | חיזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים | 9 | 14 | 03/01/2027 | 13/01/2027 | 20/01/2027 | 08/02/2027 | 26
K020 | שלד כניסה חדשה וגרם מדרגות | 13 | 21 | 03/01/2027 | 19/01/2027 | 20/01/2027 | 21/02/2027 | 33
K025 | מדרגות כניסה מרחפות (12 מדרגות) | 7 | 11 | 20/01/2027 | 28/01/2027 | 22/02/2027 | 15/03/2027 | 46
K030 | הגדלת מרפסת הסלון ותוספת פרגולה | 24 | 38 | 03/01/2027 | 03/02/2027 | 20/01/2027 | 23/03/2027 | 48
K035 | בדיקת ריתוכי שלד הפלדה (פרגולה) על ידי בודק ריתוכים מוסמך | 2 | 3 | 04/02/2027 | 07/02/2027 | 24/03/2027 | 28/03/2027 | 49
K040 | תוספת חדר בקומת הגלריה | 30 | 48 | 03/01/2027 | 11/02/2027 | 20/01/2027 | 06/04/2027 | 54
K050 | אישור קונסטרוקטור: השלד הושלם | 2 | 2 | 14/02/2027 | 15/02/2027 | 07/04/2027 | 08/04/2027 | 52
B010 | קירות בלוקים (26 מ"ר) | 4 | 6 | 03/01/2027 | 06/01/2027 | 20/01/2027 | 27/01/2027 | 21
P010 | אינסטלציה – שלב ראשון: נקודות, קווי אספקה וביוב | 17 | 28 | 07/01/2027 | 31/01/2027 | 28/01/2027 | 17/03/2027 | 45
E010 | חשמל – שלב ראשון: צנרת, נקודות והרחבת לוח | 17 | 28 | 07/01/2027 | 31/01/2027 | 28/01/2027 | 17/03/2027 | 45
EXT2 | על ידי אחרים: צנרת מיזוג וניקוז ותשתית תקשורת, מיגון ושמע (לפני סגירת גבס) | 12 | 12 | 07/01/2027 | 24/01/2027 | 28/01/2027 | 15/02/2027 | 22
Q010 | בדיקות לחץ ואטימות באינסטלציה ואישור מתכננת | 3 | 3 | 01/02/2027 | 03/02/2027 | 18/03/2027 | 22/03/2027 | 47
Q020 | בדיקת חשמלאי בודק לתשתיות, הארקה ומפסק פחת | 3 | 3 | 01/02/2027 | 03/02/2027 | 18/03/2027 | 22/03/2027 | 47
G010 | מחיצות גבס עם בידוד אקוסטי (133 מ"ר) | 11 | 17 | 16/02/2027 | 02/03/2027 | 11/04/2027 | 05/05/2027 | 64
G020 | תקרות גבס תלויות (33 מ"ר) | 6 | 9 | 03/03/2027 | 10/03/2027 | 06/05/2027 | 24/05/2027 | 75
G030 | בדיקת גבס ואישור | 2 | 2 | 11/03/2027 | 14/03/2027 | 25/05/2027 | 26/05/2027 | 73
W010 | איטום קירות חדרים רטובים (186 מ"ר) | 6 | 9 | 04/02/2027 | 11/02/2027 | 23/03/2027 | 04/04/2027 | 52
W020 | איטום מרפסות (52.7 מ"ר) | 6 | 9 | 04/02/2027 | 11/02/2027 | 24/03/2027 | 05/04/2027 | 53
W030 | בדיקות הצפה לחדרים רטובים ולמרפסות | 3 | 3 | 14/02/2027 | 16/02/2027 | 06/04/2027 | 08/04/2027 | 51
W040 | אישור יועץ האיטום בכתב | 1 | 1 | 17/02/2027 | 17/02/2027 | 11/04/2027 | 11/04/2027 | 53
EXT5 | על ידי אחרים: פרפט, איטום וקופינג בגג (פרק 11 במפרט – מחוץ להיקף) | 25 | 25 | 03/01/2027 | 04/02/2027 | 20/01/2027 | 28/02/2027 | 24
X020 | הכנת תשתית וטיח צבעוני לחזיתות (225 מ"ר) | 17 | 28 | 07/02/2027 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | 13/04/2027 | 43
EXT1a | מדידה סופית בשטח לאחר טיח חיצוני ואישור לוח האלומיניום והדלתות (המזמין/ספק) | 5 | 5 | 02/03/2027 | 08/03/2027 | 14/04/2027 | 20/04/2027 | 43
EXT1b | על ידי אחרים: אספקה והתקנת אלומיניום (R1–R26), דלתות ושערים | 40 | 40 | 09/03/2027 | 10/05/2027 | 21/04/2027 | 23/06/2027 | 44
Z010a | אדני חלונות פנימיים וחיצוניים (לאחר אישור לוח האלומיניום) | 6 | 9 | 09/03/2027 | 16/03/2027 | 21/04/2027 | 05/05/2027 | 50
Z010b | איטום חלונות ובדיקת מים לספי חוץ (לאחר התקנת האלומיניום) | 3 | 5 | 11/05/2027 | 16/05/2027 | 24/06/2027 | 30/06/2027 | 45
X030 | פירוק הפיגום | 4 | 6 | 17/05/2027 | 20/05/2027 | 01/07/2027 | 08/07/2027 | 49
F010 | תיקוני טיח ושפכטל בפנים (576 מ"ר; שפכטל אמריקאי לחללים ציבוריים) | 11 | 17 | 31/03/2027 | 14/04/2027 | 23/06/2027 | 15/07/2027 | 92
EXT3 | על ידי אחרים: התקנת יחידות מיזוג, בדיקות ואקום ולחץ ואישור המיזוג (לפני טיח וצבע בחדר) | 8 | 8 | 15/03/2027 | 24/03/2027 | 27/05/2027 | 07/06/2027 | 75
T010 | ריצוף פנים 120×120 ו-120×60 ס"מ | 12 | 19 | 15/03/2027 | 30/03/2027 | 27/05/2027 | 22/06/2027 | 84
T020 | חיפוי קירות מקלחות (121 מ"ר) | 7 | 11 | 18/02/2027 | 28/02/2027 | 12/04/2027 | 27/04/2027 | 58
T030 | ריצוף חוץ ומרפסות R11 (264 מ"ר) | 14 | 22 | 17/02/2027 | 08/03/2027 | 11/04/2027 | 13/05/2027 | 66
T040 | חיפוי מדרגות (פנים וכניסה) ופנלים | 7 | 11 | 31/03/2027 | 08/04/2027 | 23/06/2027 | 07/07/2027 | 90
E030 | התקנת גופי תאורה וספוטים | 11 | 17 | 15/04/2027 | 06/05/2027 | 18/07/2027 | 09/08/2027 | 95
F020 | צבע סופי | 13 | 21 | 11/05/2027 | 30/05/2027 | 10/08/2027 | 07/09/2027 | 100
E020 | התקנת שקעים ומפסקים | 7 | 11 | 31/05/2027 | 08/06/2027 | 08/09/2027 | 22/09/2027 | 106
E025 | חיבורים ישירים ללוח (כיריים, תנור וצרכנים ייעודיים) | 3 | 5 | 31/05/2027 | 02/06/2027 | 08/09/2027 | 14/09/2027 | 104
P020 | התקנת כלים סניטריים, ברזים ודוד | 7 | 11 | 31/05/2027 | 08/06/2027 | 08/09/2027 | 22/09/2027 | 106
E040 | התקנת פילר חברת החשמל וחיבור | 5 | 7 | 04/01/2027 | 10/01/2027 | 04/01/2027 | 12/01/2027 | 2
V010 | עבודות עפר, פילוס וניקוז מי נגר | 8 | 13 | 02/03/2027 | 11/03/2027 | 14/04/2027 | 04/05/2027 | 54
V015 | יציקת שבילי בטון | 6 | 10 | 14/03/2027 | 21/03/2027 | 05/05/2027 | 24/05/2027 | 64
V020 | גינון, השקיה ותאורת גן | 10 | 15 | 22/03/2027 | 04/04/2027 | 25/05/2027 | 14/06/2027 | 71
H010 | בדיקת חשמלאי בודק סופית ותעודת בדיקה | 3 | 5 | 09/06/2027 | 13/06/2027 | 23/09/2027 | 29/09/2027 | 108
H020 | בדיקות סופיות: מים, ביוב ודוד | 4 | 6 | 09/06/2027 | 14/06/2027 | 23/09/2027 | 30/09/2027 | 108
H030 | ניקיון סופי | 3 | 5 | 09/06/2027 | 13/06/2027 | 23/09/2027 | 29/09/2027 | 108
H040 | סיור בדק עם המעצבת ורשימת ליקויים | 3 | 3 | 15/06/2027 | 17/06/2027 | 04/10/2027 | 06/10/2027 | 111
H050 | תיקון ליקויים | 7 | 17 | 20/06/2027 | 28/06/2027 | 07/10/2027 | 01/11/2027 | 126
H055 | הגשת בקשה לתעודת גמר (טופס 4) לוועדה המקומית – תצהירי מתכננים, אחראי לביקורת ובודקים | 10 | 10 | 20/06/2027 | 01/07/2027 | 07/10/2027 | 21/10/2027 | 112
H060 | מסירה למזמין | 0 | 0 | 28/06/2027 | 28/06/2027 | 01/11/2027 | 01/11/2027 | 126
H070 | קבלת תעודת גמר (טופס 4) מהוועדה המקומית ובדיקות הרשות | 30 | 30 | 04/07/2027 | 12/08/2027 | 02/11/2027 | 13/12/2027 | 123
נתיב קובע למסירה – סיני: | A010 → A017 → S010 → S020 → S030 → D010 → D050 → D065 → D070 → EXT5 → X020 → EXT1a → EXT1b → F020 → P020 → H020 → H040 → H050 → H060
נתיב קובע למסירה – ערבי: | A010 → A017 → S010 → S020 → S030 → D010 → D050 → D065 → D070 → K040 → K050 → G010 → G020 → G030 → T010 → F010 → E030 → F020 → P020 → H020 → H040 → H050 → H060

## תפוקות
סבירות משכים – תפוקה נדרשת ומספר עובדים משוער
תפוקות הייחוס הן אומדן ניסיוני כללי (מ"ר ליום-עובד בצוות מקצועי של 8 שעות) ואינן ממסמכי הפרויקט. מספר עובדים = (כמות ÷ משך) ÷ תפוקת ייחוס, בלי התאמה למקדמי שעות ומקצועיות (הם כבר במשך).
משימה | פעילות | כמות (מ"ר) | משך סיני | משך ערבי | תפוקה ליום – סיני | תפוקה ליום – ערבי | תפוקת ייחוס ליום-עובד | עובדים נדרשים – סיני | עובדים נדרשים – ערבי
D020 | הריסת קירות – מרתף | 62 | 3 | 5 | 20.7 | 12.4 | 10 | 2.1 | 1.2
D040 | הריסת קירות – קומה א׳ | 85 | 4 | 6 | 21.2 | 14.2 | 10 | 2.1 | 1.4
B010 | קירות בלוקים | 26.08 | 4 | 6 | 6.5 | 4.3 | 7 | 0.9 | 0.6
G010 | מחיצות גבס | 133 | 11 | 17 | 12.1 | 7.8 | 8 | 1.5 | 1
G020 | תקרות גבס | 33.3 | 6 | 9 | 5.5 | 3.7 | 8 | 0.7 | 0.5
W010 | איטום קירות רטובים | 186 | 6 | 9 | 31 | 20.7 | 30 | 1 | 0.7
X020 | טיח חוץ צבעוני | 225 | 17 | 28 | 13.2 | 8 | 10 | 1.3 | 0.8
F010 | תיקוני טיח ושפכטל פנים | 576 | 11 | 17 | 52.4 | 33.9 | 30 | 1.7 | 1.1
T010 | ריצוף פנים (13.01+13.02) | 324.9 | 12 | 19 | 27.1 | 17.1 | 7 | 3.9 | 2.4
T020 | חיפוי קירות מקלחות | 121.2 | 7 | 11 | 17.3 | 11 | 6 | 2.9 | 1.8
T030 | ריצוף חוץ ומרפסות | 263.7 | 14 | 22 | 18.8 | 12 | 7 | 2.7 | 1.7
ירוק = 1–8 עובדים (סביר לבית פרטי); צהוב = מחוץ לטווח – לבדוק. הערה: ההפחתה בלוח הסיני נובעת ממקדם 1.18 (10 שעות), בלוח הערבי ממקדם 0.74.