## לוח זמנים
לוח זמנים – שיפוץ ותוספות, שלונסקי 53, חיפה (ישראל; צוות פועלים ערבים ישראלים)
תאריך התחלה (יום א׳): |  |  | 2026-11-08 |  | משכי הבסיס מחושבים לימי עבודה של 8 שעות של צוות מקצועי. המשך בפועל = משך הבסיס ÷ מקדם התפוקה הכולל (מעוגל כלפי מעלה; משימות רשות/אישורים/ספקים/בדיקות קבועות אינן מוקטנות). מקדם התפוקה = (שעות ביום ÷ 8) × מקדם מקצועיות. ב-7 שעות ו-0.85 מקצועיות המקדם 0.74 (פער ביחס לצוות סיני מנוסה). ימי עבודה א׳–ה׳. אפשר לשנות שעות, מקצועיות, תאריך התחלה, משכים וחגים – התאריכים והגאנט מתעדכנים.
ימי מנוחה (שישי, שבת): |  |  | 0000110
שעות עבודה ביום: |  |  | 7
מקדם מקצועיות: |  |  | 0.85
מקדם תפוקה כולל: |  |  | 0.74
✡
מס׳ | פעילות | סעיפי הצעת מחיר | משך בסיס (ימי 8 ש׳) | משך בפועל (ימים) | ק1 | ק2 | ק3 | ק4 | ק5 | ק6 | סיום הקודמות | התחלה | סיום | קריטי* | על ידי | time axis 2026-11-08 to 2028-03-05
| ימים שאינם ימי עבודה בשבוע (חגים) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
אישורים, היתרים והזמנות (חוק התכנון והבנייה)
A010 | חתימת חוזה וצו התחלת עבודה | — | 0 | 0 | [6 empty] | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-08 | ● | קבלן
A015 | היתר בנייה בתוקף לתוספות ושינויי חזית (באחריות המזמין והאדריכלית) – להזין משך אם טרם התקבל | 03.01–03.05, 02.15 | 0 | 0 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 2026-11-08 |  | אחרים / מזמין / רשות
A016 | מינוי מנהל עבודה רשום, הודעה למפקח עבודה אזורי ותוכנית בטיחות | — | 3 | 3 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-11 |  | קבלן
A017 | היתר העירייה להצבת פיגום ומכולת פסולת ברשות הרבים | 01.07, 01.09 | 10 | 10 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | ● | קבלן
A020 | בקשה לחברת החשמל – הגדלת חיבור (3×40 אמפר) ופילר חדש | 06.07 | 40 | 40 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2027-01-03 |  | אחרים / מזמין / רשות
A030 | אישור דוגמאות, חומרים וגוונים מול המעצבת (דוגמת טיח) | 14.01 | 10 | 10 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  | קבלן
A035 | אישור יועץ האיטום לשיטת העבודה (לפני תחילת איטום) | 10.01, 10.04 | 3 | 3 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-11 |  | אחרים / מזמין / רשות
A040 | החלטת המזמין הסופית בכתב על תריסים חשמליים (תנאי להנחת תשתית חשמל) | 06.03 | 5 | 5 | A010 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | אחרים / מזמין / רשות
A050 | אספקת המזמין: הזמנה ואספקה של כלים סניטריים, ברזים וגופי תאורה | 05, 07 | 20 | 20 | A030 | [5 empty] | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-12-20 |  | אחרים / מזמין / רשות
A055 | אספקת המזמין: הזמנה ואספקה של אריחי ריצוף וחיפוי | 13 | 20 | 20 | A030 | [5 empty] | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-12-20 |  | אחרים / מזמין / רשות
התארגנות
S010 | התארגנות אתר, גידור, חיבורי מים וחשמל זמניים, מכולת פסולת וניקיון שוטף | 01.01–01.04, 01.07, 01.08 | 5 | 7 | A016 | A017 | A015 |  |  |  | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | ● | קבלן
S020 | הגנה על אלמנטים קיימים, מדידות וסימון בלייזר | 01.05, 01.06 | 4 | 6 | S010 | [5 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | ● | קבלן
S030 | אישור כתוב של המתכננת והקונסטרוקטור למעבר להריסות (כולל סימון האלמנטים להריסה) | — | 1 | 1 | S020 | [5 empty] | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | ● | קבלן
הריסות ופירוקים
D010 | פירוק חלונות, דלתות, כלים סניטריים, ארונות, מיזוג, חשמל וצנרת גלויה | 02.06–02.14 | 8 | 11 | S030 | [5 empty] | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 2026-12-27 | ● | קבלן
D020 | הריסת קירות ומחיצות – מרתף (62 מ"ר) | 02.01 | 3 | 5 | D010 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |  | קבלן
D030 | הריסת קירות ומחיצות – קומת קרקע (51 מ"ר) | 02.02 | 3 | 5 | D010 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |  | קבלן
D040 | הריסת קירות ומחיצות – קומה א׳ (85 מ"ר) | 02.03 | 4 | 6 | D010 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2027-01-04 |  | קבלן
D050 | פירוק תקרות גבס, ריצופים ופנלים | 02.04, 02.05, 02.18 | 6 | 9 | D010 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2027-01-07 | ● | קבלן
X010 | הקמת פיגום חיצוני | 01.09 | 5 | 7 | S030 | A017 |  |  |  |  | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 2026-12-21 |  | קבלן
X015 | בדיקת הפיגום על ידי בודק מוסמך לפני תחילת עבודה | 01.09 | 1 | 1 | X010 | [5 empty] | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  | קבלן
D055 | ניסור ופירוק מסגרות בטון דקורטיביות מהפיגום (באישור קונסטרוקטור והיתר, ככל שנדרש) | 02.15 | 6 | 9 | X015 | D010 | A015 |  |  |  | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2027-01-07 | ● | קבלן
D060 | פירוק גרנוליט, מדרגות כניסה קיימות וצמחיית גינון | 02.19–02.21 | 7 | 10 | S030 | [5 empty] | 2026-12-10 | 2026-12-13 | 2026-12-24 |  | קבלן
D065 | פינוי פסולת לאתר מורשה וניקיון יסודי | 02.16, 02.17 | 4 | 6 | D020 | D030 | D040 | D050 | D055 | D060 | 2027-01-07 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | ● | קבלן
D070 | אישור קונסטרוקטור ומתכננת למעבר לבנייה | — | 2 | 2 | D065 | [5 empty] | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | ● | קבלן
שלד ותוספות מבניות
K010 | חיזוק גרם המדרגות הפנימי הקיים | 03.04 | 10 | 14 | D070 | [5 empty] | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-02-08 |  | קבלן
K020 | שלד כניסה חדשה וגרם מדרגות | 03.03 | 15 | 21 | D070 | A015 |  |  |  |  | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-02-21 |  | קבלן
K025 | מדרגות כניסה מרחפות (12 מדרגות) | 03.05 | 8 | 11 | K020 | [5 empty] | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-03-15 |  | קבלן
K030 | הגדלת מרפסת הסלון ותוספת פרגולה | 03.01 | 28 | 38 | D070 | A015 |  |  |  |  | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-03-23 |  | קבלן
K035 | בדיקת ריתוכי שלד הפלדה (פרגולה) על ידי בודק ריתוכים מוסמך | 03.01 | 2 | 3 | K030 | [5 empty] | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-28 |  | קבלן
K040 | תוספת חדר בקומת הגלריה | 03.02 | 35 | 48 | D070 | A015 |  |  |  |  | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-04-06 | ● | קבלן
K050 | אישור קונסטרוקטור: השלד הושלם | — | 2 | 2 | K010 | K020 | K025 | K030 | K035 | K040 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | ● | קבלן
תשתיות מוסתרות
B010 | קירות בלוקים (26 מ"ר) | 04.01–04.03 | 4 | 6 | D070 | [5 empty] | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-27 |  | קבלן
P010 | אינסטלציה – שלב ראשון: נקודות, קווי אספקה וביוב | 05.25–05.33 | 20 | 28 | D070 | B010 |  |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-03-17 |  | קבלן
E010 | חשמל – שלב ראשון: צנרת, נקודות והרחבת לוח | 06.01–06.06, 06.10, 06.11, 07.11, 07.20 | 20 | 28 | D070 | B010 | A040 |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-03-17 |  | קבלן
EXT2 | על ידי אחרים: צנרת מיזוג וניקוז ותשתית תקשורת, מיגון ושמע (לפני סגירת גבס) | (מחוץ להיקף) | 12 | 12 | D070 | B010 |  |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-02-15 |  | אחרים / מזמין / רשות
Q010 | בדיקות לחץ ואטימות באינסטלציה ואישור מתכננת | 05.35 | 3 | 3 | P010 | [5 empty] | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | קבלן
Q020 | בדיקת חשמלאי בודק לתשתיות, הארקה ומפסק פחת | 06.09 | 3 | 3 | E010 | [5 empty] | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | קבלן
גבס ואיטום
G010 | מחיצות גבס עם בידוד אקוסטי (133 מ"ר) | 09.01–09.03 | 12 | 17 | Q010 | Q020 | K050 | EXT2 |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-11 | 2027-05-05 | ● | קבלן
G020 | תקרות גבס תלויות (33 מ"ר) | 09.04 | 6 | 9 | G010 | [5 empty] | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-24 | ● | קבלן
G030 | בדיקת גבס ואישור | — | 2 | 2 | G020 | [5 empty] | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | ● | קבלן
W010 | איטום קירות חדרים רטובים (186 מ"ר) | 10.01 | 6 | 9 | Q010 | B010 | A035 |  |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-04-04 |  | קבלן
W020 | איטום מרפסות (52.7 מ"ר) | 10.04 | 6 | 9 | K030 | Q010 | A035 |  |  |  | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-04-05 |  | קבלן
W030 | בדיקות הצפה לחדרים רטובים ולמרפסות | 10.03 | 3 | 3 | W010 | W020 |  |  |  |  | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-08 |  | קבלן
W040 | אישור יועץ האיטום בכתב | — | 1 | 1 | W030 | [5 empty] | 2027-04-08 | 2027-04-11 | 2027-04-11 |  | קבלן
חזית ופיתוח חיצוני
EXT5 | על ידי אחרים: פרפט, איטום וקופינג בגג (פרק 11 במפרט – מחוץ להיקף) | (מחוץ להיקף) | 25 | 25 | D070 | [5 empty] | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-02-28 |  | אחרים / מזמין / רשות
X020 | הכנת תשתית וטיח צבעוני לחזיתות (225 מ"ר) | 14.01 | 20 | 28 | X015 | EXT5 | D055 |  |  |  | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-04-13 |  | קבלן
EXT1a | מדידה סופית בשטח לאחר טיח חיצוני ואישור לוח האלומיניום והדלתות (המזמין/ספק) | (מחוץ להיקף) | 5 | 5 | X020 | [5 empty] | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-20 |  | אחרים / מזמין / רשות
EXT1b | על ידי אחרים: אספקה והתקנת אלומיניום (R1–R26), דלתות ושערים | (מחוץ להיקף) | 40 | 40 | EXT1a | [5 empty] | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-06-23 |  | אחרים / מזמין / רשות
Z010a | אדני חלונות פנימיים וחיצוניים (לאחר אישור לוח האלומיניום) | 12.01, 12.02 | 6 | 9 | EXT1a | X020 |  |  |  |  | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-05-05 |  | קבלן
Z010b | איטום חלונות ובדיקת מים לספי חוץ (לאחר התקנת האלומיניום) | 12.04 | 3 | 5 | EXT1b | Z010a |  |  |  |  | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-30 |  | קבלן
X030 | פירוק הפיגום | 01.09 | 4 | 6 | X020 | Z010a | Z010b | EXT1b |  |  | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-07-08 |  | קבלן
גמרי פנים והתקנות
F010 | תיקוני טיח ושפכטל בפנים (576 מ"ר; שפכטל אמריקאי לחללים ציבוריים) | 14.02, 14.03 | 12 | 17 | G030 | T010 | T020 | EXT3 |  |  | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-07-15 | ● | קבלן
EXT3 | על ידי אחרים: התקנת יחידות מיזוג, בדיקות ואקום ולחץ ואישור המיזוג (לפני טיח וצבע בחדר) | (מחוץ להיקף) | 8 | 8 | G030 | [5 empty] | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-06-07 |  | אחרים / מזמין / רשות
T010 | ריצוף פנים 120×120 ו-120×60 ס"מ | 13.01, 13.02 | 14 | 19 | W040 | G030 | A055 |  |  |  | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-06-22 | ● | קבלן
T020 | חיפוי קירות מקלחות (121 מ"ר) | 13.03 | 8 | 11 | W040 | A055 |  |  |  |  | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-27 |  | קבלן
T030 | ריצוף חוץ ומרפסות R11 (264 מ"ר) | 13.05 | 16 | 22 | W030 | A055 |  |  |  |  | 2027-04-08 | 2027-04-11 | 2027-05-13 |  | קבלן
T040 | חיפוי מדרגות (פנים וכניסה) ופנלים | 13.04, 13.07, 13.08 | 8 | 11 | T010 | K050 | K025 | A055 |  |  | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-07-07 |  | קבלן
E030 | התקנת גופי תאורה וספוטים | 07.03–07.19 | 12 | 17 | F010 | T010 | A050 |  |  |  | 2027-07-15 | 2027-07-18 | 2027-08-09 | ● | קבלן
F020 | צבע סופי | 14.02 | 15 | 21 | E030 | T020 | T040 | F010 | EXT1b |  | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-09-07 | ● | קבלן
E020 | התקנת שקעים ומפסקים | 06.01–06.05, 06.10, 07.01–07.02א | 8 | 11 | F020 | [5 empty] | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-22 |  | קבלן
E025 | חיבורים ישירים ללוח (כיריים, תנור וצרכנים ייעודיים) | 06.11–06.13 | 3 | 5 | F020 | [5 empty] | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-14 |  | קבלן
P020 | התקנת כלים סניטריים, ברזים ודוד | 05.01–05.24, 05.34 | 8 | 11 | F020 | T020 | A050 |  |  |  | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-22 | ● | קבלן
פיתוח וחשמל חוץ
E040 | התקנת פילר חברת החשמל וחיבור | 06.07 | 5 | 7 | A020 | S030 |  |  |  |  | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-12 |  | קבלן
V010 | עבודות עפר, פילוס וניקוז מי נגר | 17.01, 17.02 | 9 | 13 | X020 | K050 |  |  |  |  | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-05-04 |  | קבלן
V015 | יציקת שבילי בטון | 17.06 | 7 | 10 | V010 | [5 empty] | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-24 |  | קבלן
V020 | גינון, השקיה ותאורת גן | 17.04, 17.05 | 11 | 15 | V015 | T030 |  |  |  |  | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-06-14 |  | קבלן
בדיקות, מסירה ותעודת גמר
H010 | בדיקת חשמלאי בודק סופית ותעודת בדיקה | 06.09 | 3 | 5 | E020 | E025 | E030 | E040 |  |  | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-29 |  | קבלן
H020 | בדיקות סופיות: מים, ביוב ודוד | — | 4 | 6 | P020 | [5 empty] | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-30 | ● | קבלן
H030 | ניקיון סופי | — | 3 | 5 | F020 | P020 | V020 | X030 | Z010b | EXT1b | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-29 |  | קבלן
H040 | סיור בדק עם המעצבת ורשימת ליקויים | — | 3 | 3 | H010 | H020 | H030 |  |  |  | 2027-09-30 | 2027-10-04 | 2027-10-06 | ● | קבלן
H050 | תיקון ליקויים (תוספת הקצאה לאיכות עבודה) | — | 12 | 17 | H040 | [5 empty] | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-11-01 | ● | קבלן
H055 | הגשת בקשה לתעודת גמר (טופס 4) לוועדה המקומית – תצהירי מתכננים, אחראי לביקורת ובודקים | — | 10 | 10 | H040 | [5 empty] | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-10-21 |  | קבלן
H060 | מסירה למזמין | — | 0 | 0 | H050 | [5 empty] | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 |  | קבלן
H070 | קבלת תעודת גמר (טופס 4) מהוועדה המקומית ובדיקות הרשות | — | 30 | 30 | H055 | H050 |  |  |  |  | 2027-11-01 | 2027-11-02 | 2027-12-13 |  | אחרים / מזמין / רשות
| מסירה למזמין | [11 empty] | 2027-11-01
| קבלת תעודת גמר (טופס 4) – הערכה | [11 empty] | 2027-12-13
| משך עד מסירה (שבועות קלנדריים) | [11 empty] | 51.3
| ימי עבודה עד מסירה (ללא חגים) | [11 empty] | 242
מקרא: כחול כהה = קריטי ¦ כחול בהיר = פעילות קבלן ¦ אפור = על ידי אחרים / מזמין / רשות ¦ שחור = אבן דרך ¦ צהוב = שבוע עם יום חג
* הנתיב הקריטי חושב פעם אחת בעת יצירת הקובץ (ללא חגים) ואינו מתעדכן בשינוי משכים.

## לוח שנה וחגים
לוח שנה וחגים – ישראל (תשפ"ז, נובמבר 2026 – יולי 2027)
עמודה E ניתנת לעריכה: "כן" = יום שאינו יום עבודה בלוח; "לא" = יום עבודה (לעדכון לפי החלטת האתר). עמודה F מחושבת ומזינה את הגאנט. חגים עבריים חושבו בספריית לוח עברי ואומתו מול לוחות חב"ד ומשרד החינוך.
תאריך | יום | חג / מועד | סוג | לא יום עבודה? (כן/לא) | תאריך בלוח
2026-12-05 | שבת | חנוכה – נר ראשון (יום עבודה רגיל) | חג – לא יום חופש | לא | 0
2027-02-08 | שני | תחילת רמדאן (צפי; ייתכן הפרש של יום) | צום – שעות ותפוקה מופחתות | לא | 0
2027-02-11 | חמישי | רמדאן – יום שקול להפחתת תפוקה (הנחה: כ-20% בתקופת הצום) | הנחת תפוקה – רמדאן | כן | 2027-02-11
2027-02-18 | חמישי | רמדאן – יום שקול להפחתת תפוקה (הנחה: כ-20% בתקופת הצום) | הנחת תפוקה – רמדאן | כן | 2027-02-18
2027-02-25 | חמישי | רמדאן – יום שקול להפחתת תפוקה (הנחה: כ-20% בתקופת הצום) | הנחת תפוקה – רמדאן | כן | 2027-02-25
2027-03-04 | חמישי | רמדאן – יום שקול להפחתת תפוקה (הנחה: כ-20% בתקופת הצום) | הנחת תפוקה – רמדאן | כן | 2027-03-04
2027-03-09 | שלישי | עיד אל-פיטר (צפי; ייתכן הפרש של יום) | חג מוסלמי – יום חופש | כן | 2027-03-09
2027-03-10 | רביעי | עיד אל-פיטר (צפי; ייתכן הפרש של יום) | חג מוסלמי – יום חופש | כן | 2027-03-10
2027-03-11 | חמישי | עיד אל-פיטר (צפי; ייתכן הפרש של יום) | חג מוסלמי – יום חופש | כן | 2027-03-11
2027-03-23 | שלישי | פורים (יום עבודה, ייתכנו היעדרויות) | מועד – לא יום חופש חוקי | לא | 0
2027-03-28 | ראשון | חג הפסחא המערבי (פועלים נוצרים – אופציונלי) | חג נוצרי – אופציונלי | לא | 0
2027-04-21 | רביעי | ערב פסח – עבודה עד אחה"צ | ערב חג – יום קצר | לא | 0
2027-04-22 | חמישי | פסח – יום ראשון | חג – יום חופש | כן | 2027-04-22
2027-04-23 | שישי | חול המועד פסח (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-04-24 | שבת | חול המועד פסח (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-04-25 | ראשון | חול המועד פסח (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-04-26 | שני | חול המועד פסח (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-04-27 | שלישי | חול המועד פסח (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-04-28 | רביעי | פסח – שביעי של פסח | חג – יום חופש | כן | 2027-04-28
2027-05-02 | ראשון | חג הפסחא האורתודוקסי (פועלים נוצרים – אופציונלי) | חג נוצרי – אופציונלי | לא | 0
2027-05-04 | שלישי | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | יום זיכרון – עבודה רגילה | לא | 0
2027-05-11 | שלישי | יום הזיכרון לחללי צה"ל – עבודה עד אחה"צ | יום זיכרון – יום קצר | לא | 0
2027-05-12 | רביעי | יום העצמאות | חג – יום חופש | כן | 2027-05-12
2027-05-16 | ראשון | עיד אל-אדחא (צפי; ייתכן הפרש של יום) | חג מוסלמי – יום חופש | כן | 2027-05-16
2027-05-17 | שני | עיד אל-אדחא (צפי; ייתכן הפרש של יום) | חג מוסלמי – יום חופש | כן | 2027-05-17
2027-05-18 | שלישי | עיד אל-אדחא (צפי; ייתכן הפרש של יום) | חג מוסלמי – יום חופש | כן | 2027-05-18
2027-05-25 | שלישי | ל"ג בעומר (ערב – עבודה רגילה) | מועד – לא יום חופש | לא | 0
2027-06-10 | חמישי | ערב שבועות – עבודה עד אחה"צ | ערב חג – יום קצר | לא | 0
2027-06-11 | שישי | שבועות | חג – יום חופש | כן | 2027-06-11
2027-08-12 | חמישי | תשעה באב (עבודה רגילה) | צום – לא יום חופש | לא | 0
2027-10-01 | שישי | ערב ראש השנה – עבודה עד אחה"צ | ערב חג – יום קצר | לא | 0
2027-10-02 | שבת | ראש השנה תשפ"ח – יום א׳ | חג – יום חופש | כן | 2027-10-02
2027-10-03 | ראשון | ראש השנה תשפ"ח – יום ב׳ | חג – יום חופש | כן | 2027-10-03
2027-10-10 | ראשון | ערב יום כיפור – עבודה עד אחה"צ | ערב חג – יום קצר | לא | 0
2027-10-11 | שני | יום כיפור | חג – יום חופש | כן | 2027-10-11
2027-10-15 | שישי | ערב סוכות – עבודה עד אחה"צ | ערב חג – יום קצר | לא | 0
2027-10-16 | שבת | סוכות – יום ראשון | חג – יום חופש | כן | 2027-10-16
2027-10-17 | ראשון | חול המועד סוכות (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-10-18 | שני | חול המועד סוכות (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-10-19 | שלישי | חול המועד סוכות (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-10-20 | רביעי | חול המועד סוכות (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-10-21 | חמישי | חול המועד סוכות (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-10-22 | שישי | חול המועד סוכות (הצוות עובד; ספקים ורשויות מצומצמים) | חול המועד – עבודה רגילה | לא | 0
2027-10-23 | שבת | שמיני עצרת / שמחת תורה | חג – יום חופש | כן | 2027-10-23
הערות: שבת ושישי אינם ימי עבודה בלוח (ניתן לשנות בתא D3). חגי ישראל חושבו בספריית לוח עברי. החגים המוסלמיים הם תחזיות אסטרונומיות (ייתכן הפרש של יום לפי ראיית הירח) ומקורם באתרי חדשות ולוחות לא רשמיים – יש לאמת מול הצוות. ראש השנה, יום כיפור וסוכות 2026 קודמים לתחילת הפרויקט; חגי תשרי תשפ"ח (אוקטובר 2027) נכללים כי הלוח מתארך עד אז.
Formulas:
תאריך בלוח = IF([לא יום עבודה? (כן/לא)]="כן",[תאריך],0)

## חוק התכנון והבנייה
חוק התכנון והבנייה – שלבי היתר ותעודת גמר בלוח הזמנים
# | נושא | התייחסות בלוח הזמנים
1 | היתר בנייה | תוספות בנייה (הגדלת מרפסת, פרגולה, חדר גלריה, כניסה ומדרגות) ושינויי חזית טעונים היתר מהוועדה המקומית (חיפה), בדרך כלל באמצעות מערכת "רישוי זמין". בלוח הוגדרה משימה A015 "היתר בנייה בתוקף" שמשכה 0 ימים (הנחה: ההיתר בידי המזמין לפני תחילת העבודה). אם טרם התקבל – יש להזין את משך הטיפול בעמודה D של A015, והעבודות הטעונות היתר (D055, K020, K025, K030, K040) יידחו בהתאם. משך הטיפול בפועל תלוי בוועדה (לרוב חודשים) ואינו מובטח.
2 | עבודות פטורות מהיתר | עבודות פנים שאינן משנות קונסטרוקציה או חזית (כגון חלוקה פנימית בגבס, ריצוף, טיח, צבע) עשויות להיות פטורות מהיתר לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר). יש לאמת את הסיווג מול האדריכלית/המהנדס, במיוחד לגבי הריסת קירות נושאים, חיזוק גרם המדרגות ופירוק מסגרות בטון בחזית.
3 | תנאי היתר ותשלומים | אגרות בנייה והיטל השבחה (ככל שחלים) הן בדרך כלל תנאי לקבלת ההיתר ובאחריות המזמין; מינוי אחראי לביקורת על הביצוע (מהנדס/אדריכל) ותצהירי סיום נדרשים להגשת בקשה לתעודת גמר – כלולים בלוח כמשימה H055.
4 | תעודת גמר (טופס 4) | לאחר סיום העבודות מוגשת בקשה לתעודת גמר/טופס 4 לוועדה המקומית; האישור ניתן לאחר בדיקת מהנדס הרשות. חיבור קבע לחשמל ולמים מותנה לרוב באישור. טופס 4 מורכב ממעבר דו-שלבי (ללא אכלוס ועם אישור אכלוס) לפי נוהג הרשות. בלוח: H055 (הגשה – 10 ימים) ו-H070 (קבלה – הנחה של 30 ימי עבודה, אינה מחייבת). ברוב הרשויות נדרש טופס 4 גם לתוספת בנייה, אך יש לברר מול העירייה.
5 | בטיחות בעבודה | מבצע הבנייה ממנה מנהל עבודה רשום בתחילת העבודות ומעביר את פרטי המינוי למפקח העבודה האזורי (A016); תוכנית בטיחות נשמרת בפנקס הכללי באתר. פיגום נבדק על ידי בודק מוסמך לפני שימוש (X015). לפי מאמר של משרד עו"ד, תקנות בטיחות חדשות (עבודות בנייה, הדרכה, עבודה בגובה) אמורות להיכנס לתוקף ב-16.10.2026 – יש לוודא מול הנוסח הרשמי.
6 | עיריית חיפה | היתר להצבת פיגום ומכולת פסולת ברשות הרבים (A017, 10 ימי עבודה – הנחה). יש לבדוק מגבלות שעות עבודה ורעש מול העירייה לפני תחילת העבודה (עבודה של 6–8 שעות ביום, בהתאם לשעות ההיתר לרעש).
7 | פינוי פסולת | פסולת הבנייה מפונה לאתר מורשה בצירוף אישורי פינוי (D065) – כלול בהצעת המחיר.
8 | חיבור חשמל | בקשה להגדלת חיבור ל-3×40 אמפר ופילר חדש (A020 – 40 ימי עבודה, הנחה; תלוי בחברת החשמל). בדיקת חשמלאי בודק וטופס/תעודת בדיקה נדרשים לפני חיבור קבע (H010).
הערה: מסמך זה אינו ייעוץ משפטי; הדרישות נבדקו מול מקורות ציבוריים בלבד ויש לאמתן מול האדריכלית, המהנדס והוועדה המקומית.

## שעות עבודה ופועלים
שעות עבודה ופועלים ערבים ישראלים – הנחות ואזהרות
# | נושא | פירוט
1 | הנחת עבודה | צוות פועלים ערבים ישראלים העובדים בממוצע 6–8 שעות ביום (ברירת מחדל 7), א׳–ה׳. מקדם התפוקה הכולל = (7 ÷ 8) × 0.85 = 0.74: 0.875 בשל שעות קצרות מיום מלא ו-0.85 בשל מקצועיות נמוכה מצוות סיני מנוסה (הערכה שלי – לאמת מול ניסיון קודם עם הצוות). אפשר לשנות את שעות העבודה (D4) והמקצועיות (D5) – המשכים מתעדכנים. תפוקה זו מאריכה את משכי הבסיס בכ-35%.
2 | חוק שעות עבודה ומנוחה | עובד ישראלי עובד עד 8 שעות ביום ו-42 שעות בשבוע במגזר הפרטי; לא נדרשות שעות נוספות בהנחות אלה. מנוחה שבועית של 36 שעות רצופות. לפי המקורות שנבדקו, לעובד שאינו יהודי ימי המנוחה נקבעים לפי חגי עדתו או חגי ישראל, לפי המקובל עליו – לעובד מוסלמי מקובל יום שישי כיום מנוחה (ללא איסור לעבוד בו, בבחירתו). בלוח: שישי ושבת אינם ימי עבודה. דמי חגים משולמים לפי צו ההרחבה עבור חגים יהודיים ולאומיים; חגי המיעוטים אינם ברשימה – ההתייחסות להיעדרות בהם נדרשת בהסכם עם העובדים.
3 | רמדאן | רמדאן 2027 צפוי להתחיל ב-8/2/2027 (תחזית אסטרונומית; המועד הסופי לפי ראיית הירח) ולהימשך 29–30 יום. בצום יורדות התפוקה ושעות העבודה בפועל. הונחה הפחתה של כ-20% בתקופה, המיוצגת בלוח בארבעה ימים שקולים (חמישי: 11/2, 18/2, 25/2, 4/3) בלוח השנה. אפשר לשנות בעמודה "לא יום עבודה?".
4 | חגי המיעוטים | עיד אל-פיטר (צפי 9–11/3/2027) ועיד אל-אדחא (צפי 16–18/5/2027) מוגדרים כימי חופשה; התאריכים עשויים להשתנות ביום. חג הפסחא (28/3/2027 ו-2/5/2027, שניהם ביום ראשון) אופציונלי לפועלים נוצרים. ראש השנה ההיג׳רי (כ-6/6/2027) לא נכלל – לא אומת.
5 | חגי ישראל | פסח (יום ראשון ושביעי), יום העצמאות ושבועות: לא יום עבודה (ספקים, רשויות ומפקחים סגורים). חול המועד פסח: הצוות עובד כברירת מחדל, אך ספקים ובדיקות מצומצמים – אפשר להגדיר כיום חופשה.
6 | איכות | צוות פחות מקצועי: נוספה הקצאה לתיקון ליקויים (12 ימי בסיס במקום 8) ומומלץ פיקוח עבודה צמוד, בדיקות ביניים (איטום, חשמל, אינסטלציה) ודוגמת עבודה (Mock-up) לפני ריצוף, טיח וגבס. לא נוספו משימות בקרה נוספות בלוח.
7 | עלות והארכת לוח | הארכת הלוח מעלה עלויות קבועות לפי זמן: ניהול אתר, שכירות פיגום (מחושבת בהצעה ל-4.5 חודשים בלבד), מכולות וביטוחים. יש לבחון את התאמת ההצעה לתקופה המוארכת.
8 | אחרים | אלומיניום ודלתות על ידי אחרים (40 ימי עבודה, הנחה); הלוח אינו כולל בריכה, פרפט/גג, נגרות. כל המשכים הם הנחות שיש לאמת מול מנהל העבודה.